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  Súťažné podklady 


   Nadlimitná zákazka - verejná súťaž  

Realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“)

Názov predmetu zákazky: 
 
„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“
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za vyhlasovateľa súťaže/obstarávateľa podľa § 9 ZVO



...........................................................     
Ing. Peter Dobrý, člen predstavenstva
Ing. Svetozár Krnáč, člen predstavenstva
	v Bratislave, dňa ...................

za osobu, poverenú vykonaním súťaže 



........................................................
Milan Brach
advokát a konateľ
hbr advokáti s.r.o.
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A.1 Pokyny pre uchádzačov 
    
Časť I. 
Všeobecné informácie  
  
1. 	Identifikácia obstarávateľa 
[bookmark: _Hlk188010810][bookmark: _Hlk189556351]Názov organizácie: Veolia Energia Levice, a.s.
Adresa organizácie: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
[bookmark: _Hlk188007897]IČO: 35968486
DIČ: 2022104480
Kontakt: 
[bookmark: _toc130]Email: obstaravanie@hbra.sk 

2. 	Predmet zákazky 
2.1. Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia okruhu OS85  a OS 87, Levice“
2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 45000000-7 Stavebné práce 
Doplňujúce predmety: 
2.3.  V zmysle § 3 ods. 5 zákona (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka).
2.4. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky  je rekonštrukcia a optimalizácia primárnych rozvodov a podružných distribučných sietí na okruhoch OS85 a OS87. Tieto rozvody sú súčasťou centrálneho zásobovania teplom v meste Levice s klasifikáciou účinného CZT s pôvodom dodávky tepla v podiele 100% dodávaného tepla z VÚKVET. Projekt zahŕňa výmenu horúcovodnej prípojky pre OS85, OS86 a OS87, výmenu sekundárnych rozvodov ÚK, teplej vody a cirkulácie teplej vody z objektov centrálnych odovzdávacích staníc OS85 a OS87 po prípoj v jednotlivých objektoch pripojených na tieto okruhy. Taktiež zahŕňa výmenu existujúcej technológie centrálnych odovzdávacích staníc OS85 a OS87 za novú blokovú so zohľadnením zabratia minimálneho priestoru a vyššej účinnosti. Hlavný cieľ projektu je modernizácia systému CZT v meste Levice formou rekonštrukcie rozvodov tepla ÚK a TV na okruhoch OS85 a OS87 a horúcovodných prípojok.

Predmetom zákazky je zabezpečenie v mene objednávateľa:  
a)	Rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 20 až  § 22 zákona č. 20/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) v mene Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizačnú dokumentáciu stavby v kompletnom rozsahu a tiež prevádzkovú dokumentáciu stavby v kompletnom rozsahu, 
o)	zabezpečenie Rozhodnutia vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín,
p)	zabezpečenie Povolenia na skúšobnú prevádzku/dočasné užívanie stavby,
q)	zabezpečenie právoplatného, resp. právoplatných Kolaudačných osvedčení pre Rekonštrukciu okruhov OS85 a OS87, 

[bookmark: _Hlk223945456]Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia okruhu OS85, Levice a Rekonštrukcia okruhu OS87, Levice, ktoré vypracoval: TERMOKLIMA, s.r.o., Košická 68, 058 01 Poprad a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

[bookmark: _Hlk191992029]2.5. Predpokladaná hodnota zákazky:  7.786.314,00  EUR bez DPH


3. 	Rozdelenie predmetu zákazky              
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na časti: nie. 
Odôvodnenie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z nasledujúcich dôvodov:
· Prepojenie okruhov na nadradenej úrovni:
Jednotlivé okruhy systému centrálneho zásobovania teplom sú vzájomne prepojené a fungujú ako jeden integrovaný celok
Zásahy do jedného okruhu môžu mať priamy vplyv na funkčnosť ostatných okruhov
· Zachovanie hydraulických pomerov:
Je nevyhnutné zachovať celkové hydraulické pomery v celej sústave centrálneho zásobovania teplom
Rozdelenie zákazky by mohlo viesť k narušeniu hydraulickej rovnováhy systému
Jednotlivé časti musia byť navrhnuté a realizované v koordinácii, aby sa zabezpečila správna funkčnosť celého systému
· Potreba jednotného procesu výstavby:
Jednotný technický prístup
Koordináciu prác
Minimalizáciu rizika technických problémov
Efektívne riadenie projektu

Rozdelenie zákazky by mohlo ohroziť funkčnosť a bezpečnosť celého systému centrálneho zásobovania teplom.

4. 	Variantné riešenie                    
4.1  Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na túto ponuku sa nebude prihliadať a takéto variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk.   
  
5. 	Pôvod predmetu zákazky 
Uchádzačom ponúkané tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami.
  
6. 	Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia                                      
[bookmark: _Hlk188008353]6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 
NUTS kód: SK0232
Miesto stavby: katastrálne územie Levice
Parcely: 3681; „E“9795/10; „E“ 4286/3; 3692/1; 3685/5; 3685/4; 3683/1; 3682; 3680; 3679; 3661/1; 3659; „E“ 4319; „E“ 9795/3; „E“ 4287/1; 3692/1; 3692/5; 3657/17; 3657/19; 3657/14; 3657/20; 3616/1; 3657/29; 3657/32; 3656/118; 3656/5; 3656/4; 3671; 3672; 3673; 3674; 3676; 3677; 3678; 3683/5; 3683/9; 3688; 3689; 3690; 3693/1; 3693/2; 3693/3; 3616/3; 3616/4; 3616/6; 3657/15; 3657/21; 3657/22; 3657/23; 3657/28; 3667; 3668; 3669; 3670; 3684;

[bookmark: _Hlk233371291]6.2. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a protokolárne odovzdať do 700 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 31. 10. 2028. Ide o maximálnu lehotu plnenia pre Zhotoviteľa. V tejto lehote je zahrnutá lehota výstavby a aj lehota súvisiaca s činnosťami pre vydanie stavebného povolenia a ukončené právoplatné kolaudačné konanie. Termíny na vykonanie jednotlivých častí Diela sú upravené v Harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“). Samotné odstávky tepelno-energetických zariadení budú vykonávané len mimo vykurovacej sezóny. Postupné odpájanie starých a pripájanie nových rozvodov sa bude riadiť Harmonogramom. Zhotoviteľ sa zaväzuje v maximálnej možnej miere skrátiť priebežné realizácie zariadení tak, aby bola zabezpečená čo najkratšia výluka dodávok tepla dotknutým odberateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje v týchto termínoch zabezpečiť práce aj v čase pracovného voľna a pracovného pokoja, prípadne, ak je v omeškaní na základe požiadavky Objednávateľa aj dvojzmennú prevádzku. Realizácia demontážnych a montážnych prác na technológii OST a SR (t.j. činností, ktoré majú za následok prerušenie dodávky TV odberateľom) bude prebiehať mimo vykurovacej sezóny, t.j. v termíne od 1.6. do 31.8. kalendárneho roka. Demontáž stávajúcich a montáž nových KOST (OS85 a OS87) sa Zhotoviteľ zaväzuje realizovať tak, aby odstávka dodávky TV odberateľom bola čo najkratšia, pričom to platí takisto aj pre výmenu primárnych a sekundárnych rozvodov. 
V prípade, že zo Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu č. MoF0139242955, uzatvorenej medzi Objednávateľom a poskytovateľom Dotácie bude pre Objednávateľa stanovený iný záväzný termín dokončenia Diela a jeho finančného vysporiadania, Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť primeraným spôsobom najneskorší termín zrealizovania Diela uvedený odseku 1 tohto článku, pričom platí, že maximálna lehota výstavby nesmie prekročiť lehotu 700 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.


7. 	Zdroj finančných prostriedkov 
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančného príspevku poskytnutého Modernizačným fondom – Výzva MoF-2/2024  a  zdrojov obstarávateľa.

8. 	Zmluva                  
8.1. Výsledkom tejto súťaže bude Zmluva o dielo zmluva v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je uvedené v Zmluve ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a v časti B1 Opis predmetu zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.  
8.3. Platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo: viď samostatný dokument súťažných podkladov „Návrh ZoD“.
8.4. Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov je pre uchádzača plne záväzný a uchádzač doplní do návrhu svoje identifikačné údaje a údaje, ktoré tvoria obsah ponuky (ceny a i.)
8.5. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.  
8.6. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na riadne plnenie zmluvy. 
    
9. Lehota viazanosti ponuky                
9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 8 mesiacov od posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk
9.3. V prípade uplatnenia revíznych postupov v zmysle § 170 a nasl. zákona alebo iných okolností, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie zábezpeky, predĺžená lehota viazanosti ponúk nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
9.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvy v predĺženej lehote viazanosti ponúk.  


Časť II. 
 Dorozumievanie a vysvetľovanie  
  
10. 	Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
10.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len „ERANET“).
10.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
10.2.1. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.  O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. 
10.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 
10.4  Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme 
ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.  
10.5 Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu inými prostriedkami, t.j. napr. podaných faxom alebo emailom, verejný obstarávateľ nebude na takúto formu komunikácie prihliadať.  

  
11. 	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
11.1. Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 10. 
11.2.  Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez systém ERANET. 
11.3.  Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie, predloženej podľa bodov 10 a 11.1, sa oznámi podľa bodu 10 bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorým verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
11.4. Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania obstarávateľ zverejní v systéme ERANET na webovej adrese: www.obstaravanie.eranet.sk v časti Zverejnené súťaže, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu.  
  
12. 	Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
12.1 Vyhlasovateľ súťaže ukladá povinnosť záujemcom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky s cieľom, aby si sami na mieste overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu ponuky. Uvedená povinnosť sa ukladá z dôvodu, že miesto realizácie sa nachádza na území s vyššou hustotou zástavby a miestnymi špecifikami (cestné komunikácie, blízkosť obytných budov a pod.).
12.2 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční individuálne v pracovnom čase 9.00-15.00 hod.  
12.3 Účasť na obhliadke záujemcovia nahlásia kontaktnej osobe minimálne 3 pracovné dni vopred a to prostredníctvom IS ERANET. Z dôvodu prípravy „prezenčnej listiny“ je záujemca povinný v žiadosti o obhliadku identifikovať hospodársky subjekt/hospodárske subjekty a osoby, ktoré sa obhliadky zúčastnia. 
12.4 Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 
  
Časť III. 
Príprava ponuky  
  
13. 	Vyhotovenie ponuky 
13.1.  Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
13.2.  Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku. 
13.3.  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované.  
13.4.  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v 
elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. 
13.5 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. 
13.6 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a doklady v dvoch vyhotoveniach, pričom vyhotovenie uvedené v bode 13.6.2 je odporúčané. Pokiaľ uchádzač anonymizované vyhotovenie ponuky nepredloží alebo v ponuke neurčí opatrenia na jednoznačné určenie a identifikovanie nesprístupnenia častí dokumentov a informácií, ktoré podľa uchádzača alebo záujemcu podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov – viď Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 190-5000/2019, verejný obstarávateľ anonymizované vyhotovenie ponuky vyhotoví sám, pričom uchádzač nebude môcť namietať, že v jeho ponuke boli zverejnené údaje, ktoré podľa neho mali byť anonymizované: 
13.6.1. Predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku. Takto predložené doklady a dokumenty verejný obstarávateľ nezverejňuje!  
13.6.2 Uchádzačom predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu a dokumentu s tým, že nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto sa v elektronickej podobe predkladajú s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  Takto predložené doklady a dokumenty verejný obstarávateľ v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejní vo svojom profile! 
  
14. 	Jazyk ponuky 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  
  
15. 	Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
15.1. Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len EUR) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter. 
15.2. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. 
15.3. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Uchádzač musí vyplniť príslušnú tabuľku Návrh na plnenie kritérií tak, aby každá požadovaná cenová položka mala uvedenú číselnú hodnotu. 
15.4.  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), t.j. zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení: 
· navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
· sadzba DPH v %, 
· výška DPH v EUR, 
· navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
15.5. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj všetky ostatné ceny, ktoré sú v týchto súťažných podkladoch požadované bez DPH, ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
15.6. Všetky ceny uvádzané v ponuke uchádzača sú navrhovanými zmluvnými cenami a musia byť vypracované presne podľa časti A3. Kritériá hodnotenia týchto súťažných podkladov.  
15.7. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.   
  
16. Zábezpeka ponuky 
16.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
16.2. Hodnota zábezpeky je 350.000,00 EUR. Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač.  Zábezpeku možno poskytnúť:
· poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
· poskytnutím poistenia záruky alebo
· zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa.
BANKOVÁ ZÁRUKA:
16.3.   Podmienky zloženia bankovej záruky (ďalej len "záruka")
16.3.1. Poskytnutie záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka.
16.3.2. Záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „Banka“) a preukazuje sa záručnou listinou, tak ako je uvedené ďalej.
[bookmark: _Hlk159858172]16.4.   Obsah záruky. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
16.4.1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.6,
16.4.2. záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2,
16.4.3. zmluva (záručná/ poistná listina) medzi bankou a dlžníkom nesmie obsahovať žiadne námietky dlžníka voči veriteľovi,
16.4.4. banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na jeho účet,
16.4.5. záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej/ poistnej listiny verejnému obstarávateľovi,
16.4.6. zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu  podľa § 56 ods. 8 až 15.
16.4.7. platnosť záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktoré nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
16.5.   Zánik bankovej záruky: banková záruka zanikne
6.5.1. plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech  verejného obstarávateľa,
16.5.2. odvolaním záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, v prípade ak tento obdržal žiadosť od uchádzača na odvolanie záruky a tejto žiadosti vyhovel,
16.5.3. uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej/poistnej listiny, alebo v dobe platnosti záruky nepožiadal uchádzača o predĺženie doby platnosti záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti,
16.5.4. záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná/ poistná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku,
16.5.5. Sken originálu bankovej záruky/záručnej listiny bude vložený do ponuky v elektronickom systéme, prostredníctvom ktorého prebieha komunikácia tohto verejné obstarávania. Originál bankovej záruky, resp. záručnej listiny doručí uchádzač na kontaktné miesto na účely verejného obstarávania uvedené v bode 16.13 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. Uvedené neplatí v prípade originálov záručných listín vydaných v elektronickej podobe. Elektronicky vydané záručné listiny s platnosťou originálu je potrebné vložiť priamo do svojej ponuky. V prípade, ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky  v elektronickom formáte vydaného pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku.
16.6.	Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
16.6.1. Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
16.7.	Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
16.7.1. platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

  POISTENIE ZÁRUKY:
16.8.  Podmienky poskytnutia poistenia záruky (ďalej len „záruka alebo poistenie záruky“)
16.8.1.	Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo v rozpore s predpismi platnými v štáte sídla uchádzača, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
16.8.2.	Potvrdenie o poistení záruky môže byť vystavené poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).
16.9. Obsah záruky. Zo záručnej listiny vystavenej poisťovňou musí vyplývať, že:
16.9.1. poisťovňa uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.9.4.,
16.9.2. záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2,
16.9.3. zmluva (poistná listina) medzi poisťovňou a dlžníkom nesmie obsahovať žiadne námietky dlžníka voči veriteľovi,
16.9.4. poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na jeho účet,
16.9.5. záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia poisťovňou a vzniká doručením poistnej listiny verejnému obstarávateľovi,
16.9.6. zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu  podľa § 56 ods. 8 až 15.
16.9.7. platnosť záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktoré nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
16.10. Zánik záruky: poistenie záruky zanikne
16.10.1. plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa za uchádzača poskytla plnenie v prospech  verejného obstarávateľa,
16.10.2. odvolaním záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, v prípade ak tento obdržal žiadosť od uchádzača na odvolanie záruky a tejto žiadosti vyhovel,
16.10.3. uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči poisťovni vyplývajúce z vystavenej záručnej/poistnej listiny, alebo v dobe platnosti záruky nepožiadal uchádzača o predĺženie doby platnosti záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti,
16.10.4. záručná/ poistná listina, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak poistnú záruku poskytne zahraničná poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná/ poistná listina vyhotovená zahraničnou poisťovňou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto poisťovne musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej/poistnej  listiny vyhotovenej v českom jazyku,
16.10.5. Sken originálu záručnej/poistnej listiny bude vložený do ponuky v elektronickom systéme, prostredníctvom ktorého prebieha komunikácia tohto verejné obstarávania. Originál záručnej/poistnej listiny doručí uchádzač na kontaktné miesto na účely verejného obstarávania uvedené v bode 16.13 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. Uvedené neplatí v prípade originálov záručných listín vydaných v elektronickej podobe. Elektronicky vydané záručné listiny s platnosťou originálu je potrebné vložiť priamo do svojej ponuky.  V prípade, ak poisťovňa umožňuje vydanie a akceptáciu záručnej/poistnej listiny v elektronickom formáte vydaného pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú záručnú/poistnú listinu.
16.11. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
16.11.1. Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
16.12. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
16.12.1. platnosť poskytnutej záručnej/poistnej listiny zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi poisťovni svoje nároky zo záručnej/poistnej listiny počas doby jej platnosti.

ORIGINÁL BANKOVEJ ZÁRUKY ALEBO POISTENIA ZÁRUKY (ĎALEJ „ZÁRUKA“)
16.13.  V prípade, ak je k uvoľneniu/uplatneniu záruky potrebný originál záruky vyhotovený v listinnej podobe, predkladá uchádzač v lehote na predkladanie ponúk aj originál záruky v listinnej podobe na adresu Osoby splnomocnenej na realizáciu verejného obstarávania:
Veolia Energia Levice, a.s.
Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice  
Obálku uchádzač označí nasledovne: 
„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“– zábezpeka –  NEOTVÁRAŤ
Podmienky pre akceptáciu poskytnutia poistenia záruky zahraničnou bankou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo:  

16.14. Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo. 
16.15. Pobočka zahraničnej poisťovne je v súlade s § 4 ods. 6 zákona o poisťovníctve organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. 
16.16. V zmysle § 6 ods. 4 zákona o poisťovníctve zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10. 
16.17. Ak sídlo zahraničnej /poisťovne, ktorá vystaví poistnú záruku,  bude mimo územia SR, plnenie z vystavenej záručnej listiny musí verejný obstarávateľ vedieť uplatniť aj elektronickou formou, resp. formou na diaľku e-mailom a pod., bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne a musí byť nezrušiteľná po celú dobu jej platnosti zo strany oboch strán – banky/poisťovne a uchádzača.

Systémy poisťovníctva a bankovníctva v jednotlivých štátoch nie sú harmonizované. Každý štát má iný právny systém, iný právny poriadok, ktoré verejný obstarávateľ nepozná a nevie tak posúdiť všetky možné alternatívy/inštitúty poskytovania záruk, ktoré môžu byť predložené za účelom zabezpečenia ponuky, s ohľadom na ich súlad s naším právnym poriadkom. Celý proces verejného obstarávania musí byť v súlade s princípom transparentnosti riadne preskúmateľný a každý krok v procese riadne overiteľný, 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke uchádzača len bankovú záruku zahraničnej banky vystavenú bankou, ktorá má oprávnenie vyplývajúce zo zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo poistnú záruku vystavenú zahraničnou poisťovňou, ktorá má oprávnenie vyplývajúce zo zákona č.  39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že podľa § 4 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo. 
Pobočka zahraničnej poisťovne je v súlade s § 4 ods. 6 zákona o poisťovníctve organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. 
V zmysle § 6 ods. 4 zákona o poisťovníctve zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10. 

Pre vystavovateľa záručnej listiny = zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu rovnako platí:
a) Predložená banková/poistná záruka musí byť považovaná v zmysle zákona o bankovníctve/poisťovníctve, obchodného zákonníka za reálne vymožiteľný = platný právny doklad, z ktorého vyplýva, že ak nastanú skutočnosti na prepadnutie zábezpeky v prospech kontrolovaného podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, tak verejný obstarávateľ reálne získa plnenie zabezpečené predmetnou zárukou.
b) Vystavená banková/poistná záruka musí byť vymožiteľná aj elektronickou formou, resp. formou na diaľku (emailom a pod.) bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne a musí byť nezrušiteľná po celú dobu jej platnosti zo strany oboch strán – banky/poisťovne a uchádzača.

ZLOŽENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČET VEREJNÉHO OBSTARÁVETEĽA:
16.18.  Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa         
16.18.1. finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet verejného  obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ/Majiteľ účtu: Veolia Energia Levice, a.s.
[bookmark: _Hlk188007950]Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4907 0821
Variabilný symbol: IČO uchádzača                       
Konštantný symbol: 0558
16.18.2. finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v tejto súťaži,
16.18.3. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa  predchádzajúceho bodu,  bude uchádzač zo súťaže vylúčený,
16.18.4. doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
16.18.5. v prípade, že zábezpeku formou zloženia finančných prostriedkov zloží za uchádzača iná osoba (hospodársky subjekt alebo fyzická osoba), je uchádzač povinný vo svojej ponuke predložiť zmluvu alebo iný písomný dokument s touto inou osobou, v ktorom bude uvedené, že:
· finančné prostriedky sú na účet verejného obstarávateľa poukázané za účelom zloženia zábezpeky
· identifikované verejné obstarávanie a to: názov zákazky a označenie zákazky (číslo vestníka xx/2026; značka zverejnenia vo vestníku: napr. 12960 – WYP)
· poskytovateľ finančných prostriedkov akceptuje, že finančná zábezpeka bude zo strany verejného obstarávateľa uvoľnená podľa § 46 ods. 5 a 7 zákona o verejnom obstarávaní,
· zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač  odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu  podľa § 56 ods. 6 až 8 (v prípade skupiny dodávateľov, ktorýkoľvek člen skupiny dodávateľov)
· platnosť zábezpeky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktoré nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
16.19. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa vyššie uvedených podmienok zloženia.
16.20. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk tejto súťaže zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
16.21. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač zapríčiní alebo spôsobí skutočnosti ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
[bookmark: _Hlk731368]16.22. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť výpis z bankového účtu o vklade alebo bezhotovostnom prevode požadovanej finančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa.
16.23.  Ak uchádzač nepredloží vo svojej ponuke:
16.23.1.  doklad o poskytnutí bankovej záruky vystavený bankou alebo doklad o poskytnutí poistnej zmluvy listinu vystavený poisťovňou a to  spôsobom uvedeným v tomto bode súťažných podkladov  alebo
16.23.2. nevyužije spôsob zloženia zábezpeky poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, bude ponuka z súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu.
16.24. Podmienky vrátenia zábezpeky
16.24.1. Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku podľa § 46 ods. 5 a 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré boli určené ako zábezpeka ponuky uchádzača.
16.24.2. zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.


Časť IV.
Predkladanie ponuky
  
17. Obsah ponuky 
17.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 13 týchto súťažných podkladov, ktorá musí obsahovať: 
  
	[bookmark: _Hlk119045045]P.č. 
	Požiadavka na ponuku 

	1.
	Doklad o zložení zábezpeky. Pod bankovou zábezpekou sa rozumie poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet.

	2.
	V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

	3.
	V prípade, ak prostredníctvom systému ERANET predkladá ponuku iná osoba ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné splnomocnenie pre túto osobu realizovať úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom systému ERANET.  

	4.
	Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačnými údajmi za každého člena skupiny) s uvedením minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba oprávnená konať v mene uchádzača, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a emailovej adresy a s údajmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov.

	5.
	Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 týchto súťažných podkladov alebo Jednotný európsky dokument.

	6.
	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov a Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP)

	7.
	Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača a jeho subdodávateľov (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP).
V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa zápisu do RPVS je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov.

	8.
	Zoznam subdodávateľov s uvedením navrhovaných subdodávateľov (obchodný názov, sídlo, IČO), predmety subdodávok (časť predmetu zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom) a s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych hodnotách). Zoznam subdodávateľov predloží aj uchádzač, ktorý nemá v úmysle využiť subdodávateľov s tým, že to uvedie v predmetnom doklade. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a je potrebné aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8  ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 
(Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP)

	9.
	[bookmark: _Hlk194308954]Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane dokladov ku kritériám č. 2 až 5 a ocenené výkaz výmery. Ocenené výkaz výmery predloží uchádzač vo formáte .pdf aj vo formáte MS Excel (alebo ekvivalent Microsoft Excel) s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP)

	10.
	Návrh zmluvy s uvedením navrhovanej zmluvnej ceny v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, doplnený o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy sa predkladá bez príloh. Prílohy bude povinný k zmluve predložiť úspešný uchádzač a to v lehote na poskytnutie súčinnosti pred podpísaním zmluvy. Návrh zmluvy je samostatnou časťou týchto SP.

	11.  
	Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP). V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov.

	12. 
	Uchádzač je vo svojej ponuke povinný vyhlásiť, že  v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č.2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi a to formou predloženia Čestného vyhlásenia uchádzača/dodávateľa o overení sankcionovaných osôb. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje podpísané prehlásenie za každého člena skupiny. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP)

	13.
	Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP). V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, vyhlásenie týkajúce sa ochrany osobných údajov je povinný podpísať a predložiť každý člen skupiny dodávateľov.

	14.
	Písomné oznámenie, kto vypracoval ponuku uchádzača. V prípade, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP).

	15.
	Písomné vyhlásenie uchádzača so súhlasom s podmienkami verejného obstarávania, určenými v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač vo vyhlásení zároveň prehlási, že dokumenty predložené elektronicky sú zhodné s originálnymi dokumentmi.
(Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP).

	16.  
	Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 7 a 8 ZVO. (Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP)

	17.
	Týka sa len uchádzačov so sídlom na území SR: 
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov. Tento súhlas nemusí predložiť uchádzač , ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov alebo priamo vo svojej ponuke predloží výpis z registra trestov štatutárnych orgánov.  

	18.
	Dokumenty požadované v rámci časti B.1 – Opis predmetu zákazky

	19.
	Kompletná ponuka  uchádzača v „anonymizovanej podobe“ (odporúčané).


   
17.2. Uchádzač berie na vedomie, že v prípade ak sa stane úspešným, elektronická podoba ponuky vypracovaná podľa bodu 13.6.2 týchto súťažných podkladov bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy), zverejnená na profile verejného obstarávateľa  podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
17.3. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 17.1, bude považovaná za nedostatočnú a komisia bude postupovať pri jej posudzovaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
  
18.	Náklady na ponuku 
18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  
  
19.	Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
19.1. Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj „lídra“) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže  ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 
19.2. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. 
  
20.	Predloženie ponuky 
20.1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému ERANET na webovej stránke uvedenej v bode 22.2 tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1. tejto časti súťažných podkladov. 
20.2. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registrovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese uvedenej v bode 22.2. 
20.3. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET. 
20.4.  Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1. 
  
21.	Označenie elektronickej ponuky 
21.1. Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém ERANET priradí ponuke názov verejného obstarávania v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.   
  
22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
22.1. Lehota na predkladanie ponúk:  je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.  
22.2. Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adrese https://obstaravanie.eranet.sk
  

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
23.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
23.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky v systéme ERANET. 
  
Časť V. 
Vyhodnotenie ponuky  
  
24. Otváranie ponúk 
24.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze.  
24.2.  Otváranie ponúk: je uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 
24.3.  Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa: https://obstaravanie.eranet.sk. a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Postup online otvárania ponúk je uvedený v Manuáli pre dodávateľa (t.j. uchádzača) IS ERANET- časť online otváranie ponúk, ktorý je dostupný na odkaze:  
https://obstaravanie.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf . 
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. 
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk. 
  
25.	Vyhodnocovanie ponúk 
22. 
23. 
24. 
25. 
25.1. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky v systéme ERANET. 
25.2. Verejný obstarávateľ posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
25.3. Vyhodnocovanie ponúk vykoná verejný obstarávateľ podľa § 66 ods. 7 b) ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
25.4. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).
25.5. V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. V prípade podozrenia o (ne)pravosti predložených skenov dokladov verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke  ako dokladov transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, resp. ako elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrených časovou pečiatkou.
25.6. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

26.	Oprava chýb

26.1. Zrejmé matematické chyby zistené pri skúmaní ponúk sú:                  
26.1.1 	Rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom,
26.1.2 	Rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena,
26.1.3 	Nesprávne spočítaná suma vo vzájomnom súčte alebo v medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod,
26.1.4 	Iné zrejmé chyby v písaní a počítaní.
26.2. Verejný obstarávateľ pri zistení nezrovnalostí uvedených v bode 26.1 bude postupovať v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s Výkladovými stanoviskami ÚVO, v súlade so Všeobecnými metodickými usmerneniami ÚVO a rozhodovacou praxou ÚVO. Výkladové stanoviská, Všeobecné metodické usmernenia a Rozhodnutia ÚVO sú verejne dostupné na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti „Legislatíva/Metodika/Dohľad“.

 Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
  
27. 	Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
27.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám. 
27.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.). 
27.3.  Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií. 
  
28. 	Revízne postupy 
28.1. Uchádzač  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľa môže podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní využiť revízne postupy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. 
28.2. V súlade s § 170 ods. 7 ZVO námietky nemožno podať pri:
a) zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo postupe zadávania podlimitnej koncesie,
b) zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 1 500 000 eur,
c) zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 4. 



Časť VII.
Prijatie ponuky  
  
29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä: 
a) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, 
b) informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, 
c) výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3, 
d) lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka, v prípade, ak sa nejedná o zákazku uvedenú v § 170 ods. 7 ZVO.  
 
30. Uzavretie zmluvy 
30.1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehôt stanovených zákonom o verejnom obstarávaní písomne vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy.
30.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 56 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
30.3  Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
30.4 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.
30.5 Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom aj po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, v prípade súhlasu úspešného uchádzača.
30.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS.

30.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je
1. prezident Slovenskej republiky,	
2. člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.
30.8 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa vyššie uvedeného bodu 1.-13.

  31.	Ďalšie informácie
31.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.
31.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
31.3. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
31.4 Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní. 
31.5 Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
31.6  Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: 
31.6.1  uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. 
31.6.2  navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
31.6.3 ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 31.6.2 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. 
31.6.4 uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
31.6.5  nový subdodávateľ je povinný spĺňať podmienky účasti podľa bodu 31.6.2 
31.7  V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
31.8 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len za účelom účasti uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacimi a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom sa vykonáva počas trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
32. Konflikt záujmov
32.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje prípadný konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní už pri samotnej príprave verejného obstarávania, ako aj v procese realizácie verejného obstarávania, predovšetkým pri otváraní ponúk, predložených vo verejnom obstarávaní a prijíma opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov.
32.2 Zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním (§ 23 ods. 3: zamestnanec verejného obstarávateľa/obstarávateľa alebo iná osoba, ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, či poskytuje podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní, osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá sa nevyhnutne nepodieľa na príprave a realizácii verejného obstarávania) je povinná oznámiť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov. V prípade preukázania skutočnosti, ktorá zakladá možný konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní:
	budú tejto zainteresovanej osobe obmedzené alebo inak upravené jej povinnosti vo 	vzťahu k verejnému obstarávaniu, alebo
 	bude táto zainteresovaná osoba vylúčená a nahradená inou osobou, ak je možné týmto spôsobom konflikt záujmov odstrániť, alebo
	bude záujemca/uchádzač vylúčený z verejného obstarávania, v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona, ak nie je možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami. 
 
33. Účasť subjektov z tretích štátov
33.1. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
33.2. Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu,  ak nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 ZVO, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 ZVO.









A.2 Podmienky účasti
 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 32, § 33 a § 34 až 36 ako aj spôsob ich preukazovania je/sú z dôvodu obmedzenej funkcionality portálu ÚVO (portál ÚVO neumožňuje zverejniť podmienky účasti v rozsahu definovanom verejným obstarávateľom) uvedené v tejto časti súťažných podkladov. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

1.	Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

2.	Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.

3.	V prípade  záujmu uchádzačov preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu verejný obstarávateľ pripúšťa vyplnenie α: Globálny údaj pre podmienky účasti v časti IV: Podmienky účasti Jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač vyplní oddiel α časti IV Jednotného európskeho dokumentu, nemusí vyplniť iné oddiely časti IV Jednotného európskeho dokumentu.

Od októbra 2018 je JED poskytovaný výlučne v elektronickej forme. Vyplnený online formulár vytvorený Európskou komisiou je možné vyplniť, exportovať, uložiť a predložiť elektronicky ako súčasť ponuky, alebo vyplniť, vytlačiť a potom ako .pdf predložiť ako súčasť ponuky. Podrobný postup je uvedený v dokumente zverejnenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné využitie JED-u.

4. 	Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcich sa Finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti: 
· Uchádzač môže na preukázanie Finančného a ekonomického postavenia a/alebo Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné a ekonomické alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi  preukázať, že pri plnení  zmluvy  bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie Finančného a ekonomického postavenia a/alebo Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami mieni preukázať svoje Finančné a ekonomické postavenie a/alebo Technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu – viď ustanovenie § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods 3 ZVO.

UPOZORNENIE:
V zmysle aktuálnej rozhodovacej praxe ÚVO, napr. Rozhodnutie č. 10223-6000/2024 o dňa 12.09.2024 a rozhodnutie č. 4720-6000/2025/4 zo dňa 16.05.2025 je uchádzač v zmluve o poskytnutí kapacít, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti uviesť:
· akými konkrétnymi kapacitami inej osoby bude môcť úspešný uchádzač reálne disponovať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu,
· konkrétne činnosti, ktorými sa bude iná osoba priamo podieľať alebo zúčastňovať na plnení danej zákazky,

· konkrétny rozsah odborných a technických kapacít,
V prípade, že sa bude iná osoba priamo podieľať alebo zúčastňovať na plnení danej zákazky, uchádzač je povinný inú osobu uviesť aj v Zozname subdodávateľov.


· Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument.

· Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti a splnenie podmienok účasti preukazuje jednotným európskym dokumentom, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným/i samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

· V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, splnenie podmienok účasti za skupinu dodávateľov môže preukázať člen skupiny dodávateľov. Splnenie požadovaných podmienok účasti nemusia preukazovať všetci členovia skupiny dodávateľov. 

· V prípade, ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (ktorých minimálne štandardy sú uvedené vo finančnom vyjadrení) predložením dokladov s finančnými premennými uvedenými v mene inej ako je mena EUR, uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť aj prepočet na menu EUR a doložiť doklad o kurze stanovenom Európskou centrálnou bankou, ktorým bola iná mena prepočítaná na menu EUR.

Uchádzač je povinný na prepočet použiť kurz stanovený Európskou centrálnou bankou k poslednému dňu roka, v ktorom bol predmet zmluvy dodaný/ku ktorému bola účtovná závierka vystavená, resp. kurz stanovený Európskou centrálnou bankou k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bol predmet zmluvy dodaný/ku ktorému bola účtovná závierka vystavená, ak bol predmet zmluvy dodaný v priebehu kalendárneho roka a nie je možné použiť kurz stanovený Európskou centrálnou bankou k poslednému dňu roka.  

UPOZORNENIE:
Ak bude  uchádzač, v zmysle § 40 ods. 4 ZVO, písomne požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, vrátane JED ( ak tieto slúžia výlučne na preukázanie splnenia podmienok účasti a nie sú predmetom hodnotenia ponúk), vysvetlením alebo doplnením nemožno preukázať skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk . Vysvetlením alebo doplnením nemôže uchádzač  doplniť ponuku o chýbajúce doklady, resp. vysvetlením predložiť nové doklady do ponuky ( to znamená, že verejný obstarávateľ neuplatní v plnom rozsahu novelizované ustanovenie § 40 ods. 4 ZVO)









	Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov 



1. Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania  môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v  § 32 ods. 1 ZVO.

2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32 ods. 2 ZVO a čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 7 ZVO. 

3. V zmysle § 32 ods. 7 ZVO podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.
[bookmark: _Hlk96959185]
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO je možné nahradiť podľa  § 152 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. To sa nevzťahuje na čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 7 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

7. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí  byť  jednoznačne  zrejmé, že  rozsahom,  obsahom  aj  spôsobom  spĺňa  podmienky  účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. 
V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO uchádzač pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO vypĺňa celú Časť III (oddiel A, B, C a D) Jednotného európskeho dokumentu a oddiel A Časti IV JED. 

8. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný Jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní ; osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 ZVO predloží každý  člen  skupiny  osobitne, pričom splnenie  podmienky  účasti  v zmysle   §  32  ods. 1  písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

9. Uchádzača alebo záujemcu nemožno vylúčiť z dôvodu nesplnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), alebo z dôvodu podľa odseku 8 písm. e), ak
a) zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatok vznikol alebo
b) nedoplatky kumulatívne nie sú vyššie ako 200 eur, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatky vznikli.
 
 





































	

Podmienky účasti týkajúce sa finančnej a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona: Finančné a ekonomické postavenie



V prípade, že doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomické a finančné postavenie predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí  predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

	[bookmark: _Hlk25857985]Pre právnické osoby so sídlom na území SR, ktoré majú povinnosť zverejňovať svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok SR uvádzame, že hodnota verejným obstarávateľom požadovaných finančných ukazovateľov z účtovných závierok zverejnených vo verejnej časti Registra účtovných závierok je počítaná  aj viacerými analytickými spoločnosťami.  Vypočítaná hodnota finančných ukazovateľov je dostupná na ich webových stránkach alebo portáloch  

Uchádzač – právnická osoba so sídlom na území SR, ktorý má povinnosť zverejňovať svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok SR nepredkladá žiadny doklad k preukázaniu splnenia podmienok účasti v zmysle § 33 ZVO. 




(1)  Podľa § 33 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 9 zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch nakoľko porovnaním týchto údajov skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky, t.j. verejný obstarávateľ skúma platobnú schopnosť uchádzača. 
Verejný obstarávateľ na základe analýzy údajov zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácii podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t.j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky. 
Uvedená  podmienka účasti nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v súťaži. Podmienka účasti je primeraná a súvisí s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje, ktorá sa nachádzajú v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov. Tieto údaje má každý z uchádzačov k dispozícii. 
Touto podmienkou účasti má uchádzač preukázať schopnosť splácať svoje splatné záväzky, čo je predpokladom pre zrealizovanie predmetu zákazky v požadovanom čase a kvalite.

[bookmark: _Hlk7535332][bookmark: _Hlk25858303]Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (1) – [podľa § 33 ods. 1 písm. c)  v spojení s § 38 ods. 9 zákona]:
[bookmark: _Hlk26192339]-	Uchádzač je povinný v ponuke predložiť súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia.   
-	Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží uchádzač potvrdenú príslušným daňovým úradom alebo iným orgánom/úradom, ktorý má spôsobilosť vydať v mene príslušného daňového úradu predmetné dokumenty ( napr. Datacentrum alebo Jednotné kontaktné miesto na území SR).
-	Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.   
-	V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. 
-	Pri uchádzačoch – fyzických osobách so sídlom v SR, uchádzačoch so sídlom mimo SR alebo  právnických osobách so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok je uchádzač povinný spolu s účtovnými závierkami predložiť aj:
a) vyhlásenie, v ktorom budú k jednotlivým ukazovateľom špecifikované aj príslušné riadky súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, ktorých hodnoty vchádzajú do vzorcov výpočtu jednotlivých ukazovateľov a to pre každý z posudzovaných rokov, 
b) vyhlásenie, že predložená Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za požadované obdobie, ktorú predkladá je jediná za požadované obdobie a uchádzač nemá podanú za požadované obdobie podané iné účtovné závierky, 
c) v prípade, že uchádzač má za požadované obdobie podané opravné účtovné závierky, t.j. Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch, je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi aj tieto opravné Súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch. 
Verejný obstarávateľ si vypočíta požadovanú hodnotu údajov z predložených dokladov uchádzačmi  (dosadením údajov do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch), tzn. zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch za požadované roky. 
-	Pri uchádzačoch – právnických osobách so sídlom v SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov a do dokumentácie verejného obstarávania založí  doklad splnenia/nesplnenia tejto podmienky účasti uchádzačom alebo si ich sám vypočíta a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra účtovných závierok do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch.
-	V prípade, že vo verejnej časti registra účtovných závierok má uchádzač zverejnených viacero účtovných závierok za posledné tri ukončené roky,  resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia verejný obstarávateľ bude pre účely splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona považovať za platné len účtovné závierky, ktoré boli vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V takomto prípade, si verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti priamo z predmetnej účtovnej závierky, ktorá bola vyhotovená, schválená a zverejnená v registri účtovných závierok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to dosadením údajov z takýchto účtovných závierok do vzorcov na výpočet jednotlivých stupňov likvidity.
-	Metódami a kritériami v zmysle § 38 ods. 9 zákona verejný obstarávateľ určil minimálnu úroveň  jednotlivých stupňov likvidity uchádzača. 
-	Vzorce pre výpočet jednotlivých stupňov likvidity, ktoré vchádzajú do týchto vzorcov sú uvedené v tejto časti A2 súťažných podkladov. 
-	Verejný obstarávateľ rovnako uvádza aj špecifikáciu jednotlivých riadkov z relevantných výkazov, nakoľko je možné, že v niektorom z posudzovaných rokov sa riadky v účtovných výkazoch mohli zmeniť ( a to ako u právnických, tak aj fyzických osôb) alebo sú inak číslované a to v prípade právnických alebo fyzických osôb so sídlom mimo územia SR .
METÓDY A KRITÉRIÁ  pre splnenie podmienky účasti požadovanej pre bod (1) -  [podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona] v zmysle § 38 ods. 9 zákona:
Prostredníctvom finančných analýz sú stanovené úrovne likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.

Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky. V zmysle finančných analýz by celková likvidita mala dosahovať hodnoty 1,5 až 2,5. Požadované číslo je vyššie z dôvodu nižšej likvidity zásob. Krátkodobý cudzí kapitál by teda nemal presiahnuť 40 % hodnoty krátkodobého majetku. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami  spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 ( približne v intervale 1,5-2,5).

Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
-výpočet: (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
- pričom S= súvaha

Vzorec pre výpočet Likvidity 3. stupňa pre právnickú osobu:

	Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014:

	(r.34 S + r.53 S + r.72 S + r.73 S + r.66 S + r.76 S + r.78 S) /( r.122 S + r.140 S + r.139 S + r.143 S + r.145 S)



	Výpočet vo formáte účtovnej závierky roku 2014 mikro:

	(r.15 S + r.17 S + r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)



Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
-výpočet: (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) 
- pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch

Vzorec pre výpočet Likvidity 3. stupňa pre fyzickú osobu – podnikateľa:

	(r.4 VMaZ ide o zásoby celkom + z r.8 VMaZ krátkodobé pohľadávky splatné do 1 roka + r.9 VMaZ finančný majetok) /( z r. 17 VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka vrátane fin. výpomocí teda pôžičiek splatných do 1 roka ak sú evidované na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bežné bankové úvery, teda kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)



Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač:

Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné  ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2).  Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5. 
	   Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36 zákona: Technická a odborná spôsobilosť



Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť, musia byť v ponuke predložené v slovenskom, resp. v českom jazyku.  V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí  predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

Každý uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:

(1)  Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ  podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie. 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; 
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

[bookmark: _Hlk191991399]Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (1) – [podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona]:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu              v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavebné práce vykonané za účelom výstavby, modernizácie, rekonštrukcií alebo úprav horúcovodných alebo teplovodných odovzdávacích staníc tepla a rozvodov CZT (centrálne zásobovanie teplom) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 4.500.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom zároveň preukáže, že:
a) [bookmark: _Hlk221717422]zrealizoval min. 1 zákazku na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu rozvodov CZT s minimálnou súvislou dĺžkou  600 metrov. 
b) zrealizoval min. 1 zákazku na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu horúcovodnej odovzdávacej stanice tepla s minimálnym výkonom 1000 kW

Podmienka účasti uvedená pod bodom a) a bodom b) nemusí byť preukázaná v jednej referencii.

Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.  Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ musí obsahovať:
· názov obchodného mena Úspešný uchádzač/Zhotoviteľa,
· sídlo a adresa podnikania Úspešný uchádzač/Zhotoviteľa,
· názov obchodného mena objednávateľa,
· sídlo a adresa podnikania objednávateľa,
· stručný opis rozsahu predmetu zmluvy,
· celková skutočná cena v EUR (bez DPH) za požadované referenčné obdobie/ resp. prepočítaná na EUR,
· termín začatia a ukončenia prác,
· miesto realizácie prác,
· vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,
· potvrdenie objednávateľa - podpis štatutárneho zástupcu objednávateľa s pripojeným odtlačkom pečiatky alebo osoby oprávnenej potvrdiť realizáciu Diela s pripojením otlačkom pečiatky objednávateľa. 

UPOZORNENIE:
V zmysle § 40 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval. 


(2)  Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona  opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (2) – [podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona]:

A) Uchádzač predloží doklad, že disponuje schválenými postupmi zvárania, t.j. certifikát STN EN ISO 3834-3:2006, vrátane prílohy k certifikátu ( tzv. „ Veľký zváračský preukaz výrobcu“)  alebo ekvivalent dokladu podľa práva EÚ.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát alebo ekvivalentný doklad. 

B) Uchádzač predloží certifikát manažérstva kvality - platný certifikát o zavedenom systéme riadenia kvality podľa ISO 9001:2015 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad podľa práva EÚ. 

C) Uchádzač predloží platné osvedčenie na montáž, rekonštrukciu a opravu vyhradeného technického zariadenia tlakovej skupiny Ab1, Bb1, Bf1 vydané v zmysle zákona 124/2006 Z.z. NR SR v platnom znení a vyhlášky 508/2009 Z.z. MPSVaR SR § 18 v platnom znení, resp. ekvivalent dokladu vydaný v krajine EU.

D) Uchádzač predloží platný Certifikát systémov manažérstva BOZP podľa STN ISO 45001 vydaný príslušným orgánom členského štátu, alebo ekvivalentný doklad.
Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, prijímateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti manažérstva BOZP predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným 
v rámci príslušného systému manažérstva BOZP alebo príslušnej normy.

[bookmark: _Hlk527463706](3)  Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vyžaduje od uchádzača preukázanie disponovanie kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác odborníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami pri realizácií prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (2) – [podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona]:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: 

A/ Stavbyvedúci   – minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
· [bookmark: _Hlk191991918]minimálne 3 praktické skúsenosti s riadením projektov sa týkajúcich sa výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo úpravy horúcovodných odovzdávacích staníc tepla a rozvodov CZT (centrálne zásobovanie teplom) za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania  (uvedené v životopise). 
·  platný doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby, podkategória 24: potrubné, energetické a iné líniové stavby alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. 
· Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
· meno a priezvisko,
· vzdelanie,
· údaje o zamestnaní:
· názov  zamestnávateľa, obdobie zamestnania, 
· trvanie pracovného pomeru,
· pracovná pozícia,
· praktické skúsenosti:
a) názov a sídlo odberateľa,
b) názov referenčného projektu,
c) hodnota referenčného projektu v EUR bez DPH,
d) popis pozície na referenčnom projekte,
e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, 
f)  meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, 
· súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad:
Súhlasím  s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2035. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2035. 
· dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

B/  Zvárací inžinier  – minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Zvárací inžinier (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
·  minimálne 3  praktické skúsenosti na pozícii Zváračského inžiniera za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (uvedené v životopise). 
· platný certifikát „ Medzinárodný zváračský inžinier“ alebo „ Európsky zváračský inžinier“ vydaný certifikačným orgánom pre certifikáciu osôb vo zváraní alebo ekvivalent takéhoto certifikátu. 
· Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
· meno a priezvisko,
· vzdelanie,
· údaje o zamestnaní:
· názov  zamestnávateľa, obdobie zamestnania, 
· trvanie pracovného pomeru,
· pracovná pozícia,
· praktické skúsenosti:
a) názov a sídlo odberateľa,
b) názov referenčného projektu,
c) hodnota referenčného projektu v EUR bez DPH,
d) popis pozície na referenčnom projekte,
e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, 
f)  meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, 
· súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad:
Súhlasím  s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2035. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2035. 
· dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

C/  Zvárač  – minimálne 2 osoby
Riadiaci zamestnanec Zvárač  (min. 2 osoby) musí spĺňať nasledovné podmienky:
·  minimálne 3 praktické skúsenosti na pozícii Zvárača za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania ( uvedené v životopise). 
·  platné osvedčenie vydané certifikačným orgánom pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT v zmysle platnej legislatívy na činnosť zvárač v zmysle noriem STN EN 287-1 príp. STN EN ISO 9606-1 s požadovaným rozsahom, min. STN EN ISO 9606-1 141 T BW FM1-FM4 s3-12 D50 H-L045 ss gb alebo ekvivalentný doklad. 
· Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
· meno a priezvisko,
· vzdelanie,
· údaje o zamestnaní:
· názov  zamestnávateľa, obdobie zamestnania, 
· trvanie pracovného pomeru,
· pracovná pozícia,
· praktické skúsenosti:
a) názov a sídlo odberateľa,
b) názov referenčného projektu,
c) hodnota referenčného projektu v EUR bez DPH,
d) popis pozície na referenčnom projekte,
e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, 
f)  meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, 
· súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad:
Súhlasím  s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2035. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2035. 
· dátum a podpis riadiaceho zamestnanca

D/ Geodet  – minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Geodet  (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) 	 minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti realizácie geodetických prác na pozícii geodeta  týkajúcich sa výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo úpravy horúcovodných alebo teplovodných odovzdávacích staníc tepla a rozvodov CZT (centrálne zásobovanie teplom) za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania  (uvedené v životopise). 
b)	 platný doklad o odbornej spôsobilosti - oprávnenie podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii alebo ekvivalent takéhoto oprávnenia

E/ Bezpečnostný technik  – minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec Bezpečnostný technik  (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)	 minimálne 1 praktická skúsenosť na pozícii bezpečnostného technika na stavbe  týkajúcej sa výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo úpravy horúcovodných alebo teplovodných odovzdávacích staníc tepla a rozvodov CZT ( centrálne zásobovanie teplom) za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania  (uvedené v životopise). 
b)	 platný doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie s odborným zameraním bezpečnostný technik v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. 

.
(4)  Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie primeranosti:
Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod (4) – [podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona]:
Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre
environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným Obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným Obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.

Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. To znamená, že verejný obstarávateľ bude považovať certifikát podľa normy ISO 14001 za ekvivalentný ku schéme EMAS vtedy, ak k certifikátu podľa normy ISO 14001 pripojí dôkazy o tom, že všetky požiadavky schémy EMAS nad rámec certifikácie podľa normy 14001 má implementované vo svojej organizácii, a tieto pri svojej činnosti uplatňuje, aj keď o tom nemá vydaný certifikát EMAS.

(5)  Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona  údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že bude mať pre účely plnenia predmetu zákazky k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom rozsahu:
- kolesový nakladač s celkovou hmotnosťou 20 ton – 2 kusy
- nákladný automobil s celkovou hmotnosťou nad 20 ton – 4 kusy
- nákladný automobil s hydraulickou rukou – 1 kus
- cestná fréza so šírkou záberu minimálne 600 mm – 1 kus
- finišer so šírkou lišty minimálne 1,4 m – 1kus
- cestný valec – 1kus
- zostavy pažiacich boxov do hĺbky výkopu 2,0 m, s ich min. výškou 1,8 m – 4 kusy

Splnenie uvedenej podmienky uchádzač preukáže predložením zoznamu strojového vybavenia s uvedením výrobcu, výrobného čísla, vlastníka, opisom predmetného strojového vybavenia a predložením dokladov, ktorými preukazuje disponibilitu (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva, technický preukaz a pod.)























A.3 Kritériá hodnotenia a spôsob ich uplatnenia
   
Verejný obstarávateľ v zmysle § 44 ZVO vyhodnotí ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 

I. Postup pri vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk: 
	P.č.
	Druh Kritéria
	Váhové kritérium 

	1
	Cena za predmet zákazky
	60

	[bookmark: _Hlk191992086]2
	[bookmark: _Hlk159238369][bookmark: _Hlk159238775]Tepelno – izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia ÚK (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1]) 
	10

	3
	[bookmark: _Hlk159238379]Tepelno – izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia TV (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1])
	10

	4
	Lehota prerušenia dodávky TV (doba odstávky) – kalendárne dni (max. kumulatívna doba odstávky 30 kalendárnych dní)
	10

	5
	Tepelno – izolačné vlastnosti primárneho potrubia (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1])
	10

	
	Celkom 
	100



Hodnotenie ponúk bude vykonané na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, t.j. ponuka s najvyššou kvalitou predmetu zákazky za stanovenú cenu. 

KRITERIUM č. 1: 
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
· Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca predložil celkovú cenu diela týkajúcu sa predmetu zákazky - ktorá bude zohľadňovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa na technické parametre predmetu zákazky.
· [bookmark: _Hlk107496757]Celková cena diela musí obsahovať všetky náklady na dodanie navrhovaného predmetu zákazky, vrátane dopravy a zaškolenia.
· V návrhu na plnenie kritérií (cenový návrh) je potrebné uviesť cenu bez DPH, výšku DPH v eur a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú v mene euro.
· V prípade, ak ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ, do cenového návrhu uvedie cenu bez DPH a DPH uvedie vo výške, t.j. 23 %, pričom fakturácia zo strany uchádzača bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu na Slovensku.
· V prípade, ak ponuku predkladá uchádzač, ktorý je registrovaný sociálny podnik do cenového návrhu uvedie zníženú sadbu dane z pridanej hodnoty vo výške 5 %, pokiaľ si ju môže uplatniť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§ 27 ods. 3).  
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku uplatňuje v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí dodržať princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.  Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť pre všetkých uchádzačov rovnaké podmienky, za ktorých sú vypracované ponuky, ich spravodlivé hodnotenie a zabránenie akéhokoľvek typu vedomého či nevedomého zvýhodňovania akéhokoľvek uchádzača. V prípade predloženia ponuky registrovaným sociálnym podnikom, ktorý si uplatňuje zníženú sadzbu DPH v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z., by bola takáto ponuka neprimerane zvýhodnená jeho nižšou sadbou DPH. V prípade uplatnenia zníženej sadzby DPH v ponuke uchádzača by mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnej s vnútorným trhom. V zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. môže registrovaný sociálny podnik uplatniť zníženú sadbu dane z pridanej hodnoty na 5 % za nasledujúcich podmienok:
a) Registrovaný sociálny podnik používa 100 % svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100 % socializácie zisku),
b) Znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi,
c) Dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom
Pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy. 
· V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritérií. V prípade neplátcu DPH je jeho cena konečná a nie je možné ju pri fakturácii zvýšiť o výšku DPH.

Výpočet počtu bodov pri Kritériu č. 1, t.j. Cena v EUR bez DPH: 
Návrh na plnenie kritérií je stanovený vzorec, ktorý z ceny ponúknutej uchádzačom vypočíta počet bodov, ktoré za svoju ponukovú ceny získa. Vzorec je nastavený ako nezávislý, čo znamená, že počet bodov jedného uchádzača nezávisí od ponuky iných uchádzačov a uchádzač si už v čase predkladania ponuky vie vypočítať, aký počet bodov dostane:
 
Počet bodov = mpb *⟮ ( max – hod)/ max⟯
Pričom:
Mpb – maximálny počet bodov za hodnotené kritérium
Max – maximálna prípustná cena – verejný obstarávateľ stanovuje ako maximálnu prípustnú cenu pre výpočet kritéria č. 1:  predpokladanú hodnotu zákazky v EUR bez DPH (ide o výšku predpokladanej hodnoty v čase vyhlásenia verejného obstarávania)
Hod – predstavuje ponúkanú cenu = cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

To znamená: 
Kritérium č. 1 =   60* ⟮(PHZ – ponuková cena v EUR bez DPH) / PHZ⟯
Vysvetlivky:
Ponúkaná cena: cena  uchádzača za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

Maximálna prípustná cena: PHZ  = 7.786.314,00 EUR
V prípade, že uchádzač prekročí maximálnu prípustnú cenu bez DPH (to znamená, že ním predložená celková cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky bez DPH), vzorec mu pridelí mínusový počet bodov.

[bookmark: _Hlk224029110][bookmark: _Hlk107496804]KRITÉRIUM č. 2 – Tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia ÚK

[bookmark: _Hlk159238960][bookmark: _Hlk159239060]Hodnotí sa hodnota súčiniteľa prechodu tepla U sekundárneho potrubia ÚK  

[bookmark: _Hlk159239145]Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U sek. potrubia ÚK, vyjadrenou v [W.m-1.K-1]. 

Bodové hodnotenie ostatných ponúk bude nepriamou úmerou. Počet bodov, ktoré získa ponuka v rámci tohto hodnotiaceho kritéria, bude stanovený nasledovne:

počet bodov = [(U sek. potrubia ÚK min / U sek. potrubia ÚK navrh) * (bodymax)]

[bookmark: _Hlk159239231]U sek. potrubia ÚK min  –  najnižšia navrhovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                        desatinné miesta

U sek. potrubia ÚK navrh – príslušná posudzovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                        desatinné miesta

bodymax – 	maximálny počet bodov pre toto kritérium: 10

Hodnotu uvedie uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií ako hodnotu v položke Kritérium č. 2 = Hodnotený Súčiniteľ prechodu tepla sekundárneho potrubia ÚK“.

Uchádzač k tomuto kritériu č.2 predloží nasledovné doklady:

· Atesty (resp. katalógové listy alebo ekvivalentné dokumenty) ponúkaných typov potrubí vrátane príslušných systémových prvkov, v zmysle platných európskych alebo slovenských technických noriem tak, aby jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu a sekundárnych rozvodov vyhovovali parametrom podľa Projektovej dokumentácie.

Jedná sa o nasledovné výrobky, pri ktorých uchádzač uvedie parametre a typové označenia hlavných komponentov pre stavbu:
-	Predizolované potrubia ÚK

Pre kontrolu vyššie uvedených hodnôt z ktorých je obstarávateľ spôsobilý overiť tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia ÚK, je uchádzač povinný k ním uvedenej hodnote súčiniteľu prechodu tepla U sek. potrubia ÚK, vyjadrenou v  [W.m-1.K-1] predložiť aj výpočet v zmysle Prílohy č. 1 

Výsledný súčiniteľ prechodu predizolovaného potrubia ÚK sa určí ako vážený priemer súčiniteľov prechodu tepla predizolovaných potrubí ÚK, pričom váhou bude dĺžka potrubia príslušnej dimenzie podľa výkazu výmer:

[bookmark: _Hlk222125977][bookmark: _Hlk222128079]UÚK = [U50*(72) + U65*(360) + U80*(648) + U100*(360) + U125*(288) + U150*(156) + U40*(48) + U50*(192) + U65*(120) + U80*(444) + U100*(144) + U125*(432) + U150*(168) + U200*(336)] / 3768 = „Vypočítaná hodnota“ [W.m-1.K-1], pričom platí podmienka, že Vypočítaná hodnota UÚK < 0,2231 [W.m-1.K-1]

[bookmark: _Hlk222130912][bookmark: _Hlk222128364]Uchádzač v ponuke predloží súčinitele prestupu tepla pre každú dimenziu predizolovaných potrubí ÚK uvedené vo Výkaz výmer časť VYK.1 – Vetva 1 okruhu OS85; VYK.2 – vetva 2 okruhu OS85; VYK.3- Vetva 3 okruhu OS85 a vo Výkaz výmer časť VYK.1 – Vetva 1 okruhu OS87; VYK.2 – vetva 2 okruhu OS87.
Menovite pre potrubia ÚK sú to dimenzie DN 40, DN 50, DN 63 a DN 80, DN100, DN125, DN150, DN200.

KRITÉRIUM č. 3 – Tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia TV

Hodnotí sa hodnota súčiniteľa prechodu tepla U sek. potrubia TV  

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U sek. potrubia TV, vyjadrenou v [W.m-1.K-1]. Bodové hodnotenie ostatných ponúk bude nepriamou úmerou. Počet bodov, ktoré získa ponuka v rámci tohto hodnotiaceho kritéria, bude stanovený nasledovne:

počet bodov = [(U sek. potrubia TV min / U sek. potrubia TV navrh) * (bodymax)]

U sek. potrubia TV min  –  najnižšia navrhovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                       desatinné miesta

U sek. potrubia TV navrh – príslušná posudzovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                        desatinné miesta

bodymax – 	maximálny počet bodov pre toto kritérium: 10

Hodnotu uvedie uchádzač  v Návrhu na plnenie kritérií ako hodnotu v položke Kritérium č. 3 = Hodnotený Súčiniteľ prechodu tepla sekundárneho potrubia TV“.


Uchádzač k tomuto kritériu č.3 predloží nasledovné doklady:

Uchádzač musí preukázať splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložením nasledovných dokladov v rámci svojej ponuky:

1) Atesty (resp. katalógové listy alebo ekvivalentné dokumenty) potrubí vrátane príslušných systémových prvkov, v zmysle platných európskych alebo slovenských technických noriem tak, aby jednotlivé komponenty (uzatváracie armatúry)  sekundárnych rozvodov vyhovovali parametrom podľa Projektovej dokumentácie.
Jedná sa o nasledovné výrobky, pri ktorých uchádzač uvedie parametre a typové označenia hlavných komponentov pre stavbu:
-	Predizolované potrubia TV

2) Pre predizolované potrubia rozvodov teplej vody (TV):
· Posúdenie výrobku/výrobkov určených na styk s pitnou vodou podľa Vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou; 
· Vyhlásenie o zhode (CE), z ktorého je zrejmé, že výrobok/výrobky vyhovujú kontaktu s pitnou vodou. 
· Uchádzač preukáže životnosť na úrovni min. 30 rokov pri prevádzkovom tlaku rovnajúcom sa minimálne menovitému tlaku TV (PN10) a prevádzkovej teplote rovnajúcej sa minimálne teplote TV na výstupe z výmenníka (55oC).

Pre kontrolu vyššie uvedených hodnôt z ktorých je obstarávateľ spôsobilý overiť tepelno-izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia TV, je uchádzač povinný k ním uvedenej hodnote súčiniteľu prechodu tepla U sek. potrubia TV, vyjadrenou v  [W.m-1.K-1] predložiť aj výpočet v zmysle Prílohy č. 2 

Výsledný súčiniteľ prechodu tepla predizolovaného potrubia TV sa určí ako vážený priemer súčiniteľov prechodov tepla predizolovaných potrubí TV, pričom váhou bude dĺžka potrubia príslušnej dimenzie podľa výkazu výmer:

[bookmark: _Hlk222131245][bookmark: _Hlk222131470]UTV = [U40*(35) + U50*(572) + U63*(208,5) + U75*(805,5) + U90*(174,5) + U110*(229,5) + U25*(20) + U32*(345) + U40*(151) + U50*(470) + U63*(298) + U75*(343) + U90*(161) + U110*(217) ] / 4030 = „Vypočítaná hodnota“ [W.m-1.K-1], pričom platí podmienka, že Vypočítaná hodnota UTV < 0,1499 [W.m-1.K-1]

Uchádzač v ponuke predloží súčinitele prestupu tepla pre každú dimenziu predizolovaných potrubí TV uvedených vo Výkaz výmer časť VYK.1 – Vetva 1 okruhu OS85; VYK.2 – vetva 2 okruhu OS85; VYK.3- Vetva 3 okruhu OS85 a vo Výkaz výmer časť VYK.1 – Vetva 1 okruhu OS87; VYK.2 – vetva 2 okruhu OS87.
Menovite pre potrubia TV sú to dimenzie d25, d32, d40, d50, d63, d75, d90, d110.


KRITÉRIUM č. 4 – Doba odstávky- Lehota prerušenia dodávky TV

Hodnotí sa celkový počet kalendárnych dní odstávky TV (prerušenie dodávky TV) uvedené v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 a v Návrhu na plnenie kritérií 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším navrhovaným celkovým počtom kalendárnych dní doby odstávky dodávky TV (celková lehota prerušenia dodávky TV). Maximálna celková doba odstávky je 30 kalendárnych dní.  

Bodové hodnotenie ostatných ponúk bude nepriamou úmerou. Počet bodov, ktoré získa ponuka v rámci tohto hodnotiaceho kritéria, bude stanovený nasledovne:

počet bodov = [(počet dní min / počet dní navrh) * (bodymax)]

[bookmark: _Hlk159239601]počet dní min  –  najnižší celkový počet dní na odstávku TV 
počet dní navrh - hodnota, ktorú uchádzač uvedie v Návrhu na plnenie kritérií ako kritérium č. 4 = Hodnotená Lehota na prerušenie dodávky TV v kalendárnych dňoch“
bodymax – 	maximálny počet bodov pre toto kritérium: 10


KRITÉRIUM č. 5 – Tepelno-izolačné vlastnosti primárneho potrubia

Hodnotí sa hodnota súčiniteľa prechodu tepla U primárneho potrubia  

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U prim. potrubia, vyjadrenou v [W.m-1.K-1]. 

Bodové hodnotenie ostatných ponúk bude nepriamou úmerou. Počet bodov, ktoré získa ponuka v rámci tohto hodnotiaceho kritéria, bude stanovený nasledovne:

počet bodov = [(U prim. potrubia ÚK min / U prim. potrubia ÚK navrh) * (bodymax)]

U prim. potrubia ÚK min  –  najnižšia navrhovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                        desatinné miesta

U prim. potrubia ÚK navrh – príslušná posudzovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zaokrúhlená na štyri 
                                        desatinné miesta

bodymax – 	maximálny počet bodov pre toto kritérium: 10

Hodnotu uvedie uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií ako hodnotu v položke Kritérium č. 5 = Hodnotený Súčiniteľ prechodu tepla primárneho potrubia ÚK“.




Uchádzač k tomuto kritériu č.5 predloží nasledovné doklady:

· Atesty (resp. katalógové listy alebo ekvivalentné dokumenty) ponúkaných typov potrubí vrátane príslušných systémových prvkov, v zmysle platných európskych alebo slovenských technických noriem tak, aby jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu a sekundárnych rozvodov vyhovovali parametrom podľa Projektovej dokumentácie.

Jedná sa o nasledovné výrobky, pri ktorých uchádzač uvedie parametre a typové označenia hlavných komponentov pre stavbu:
-	Predizolované potrubia ÚK

Pre kontrolu vyššie uvedených hodnôt z ktorých je obstarávateľ spôsobilý overiť tepelno-izolačné vlastnosti primárneho potrubia ÚK, je uchádzač povinný k ním uvedenej hodnote súčiniteľu prechodu tepla U prim. potrubia ÚK, vyjadrenou v  [W.m-1.K-1] predložiť aj výpočet v zmysle Prílohy č. 1 

Výsledný súčiniteľ prechodu predizolovaného potrubia ÚK sa určí ako vážený priemer súčiniteľov prechodu tepla predizolovaných potrubí ÚK, pričom váhou bude dĺžka potrubia príslušnej dimenzie podľa výkazu výmer:

UÚK = [U100*(48) + U125*(432) + U150*(360) + U125*(336)] / 1176 = „Vypočítaná hodnota“ [W.m-1.K-1], pričom platí podmienka, že Vypočítaná hodnota UÚK < 0,2549 [W.m-1.K-1]

Uchádzač v ponuke predloží súčinitele prestupu tepla pre každú dimenziu predizolovaných potrubí ÚK uvedené vo Výkaz výmer časť VYK – Vykurovanie okruh OS85 ; a vo Výkaz výmer časť VYK – Vykurovanie okruh OS87.
Menovite pre potrubia ÚK sú to dimenzie DN100, DN125, DN150.


Na záver sa body spočítajú. 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý získa najväčší počet bodov za predpokladu splnenia podmienky účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 
Poradie uchádzačov v prípade rovnosti celkového počtu bodov na základe Návrhu na plnenie kritérií: 
V prípade rovnosti výsledného, celkového počtu bodov zaokrúhleného na dve desatinné miesta získa lepšiu pozíciu z hľadiska poradia ponuka s vyšším počtom bodov za kritérium č. 1.  

Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky pridelených bodov zostupne od 2 po X, kde X je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 








B.1 Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky  je rekonštrukcia a optimalizácia primárnych rozvodov a podružných distribučných
sietí na okruhoch OS85 a OS87. Tieto rozvody sú súčasťou centrálneho zásobovania teplom v meste Levice s klasifikáciou účinného CZT s pôvodom dodávky tepla v podiele 100% dodávaného tepla z VÚKVET. Projekt zahŕňa výmenu horúcovodnej prípojky pre OS85, OS86 a OS87, výmenu sekundárnych rozvodov ÚK, teplej vody a cirkulácie teplej vody z objektov centrálnych odovzdávacích staníc OS85 a OS87 po prípoj v jednotlivých objektoch pripojených na tieto okruhy. Taktiež zahŕňa výmenu existujúcej technológie centrálnych odovzdávacích staníc OS85 a OS87 za novú blokovú so zohľadnením zabratia minimálneho priestoru a vyššej účinnosti. Hlavný cieľ projektu je modernizácia systému CZT v meste Levice formou rekonštrukcie rozvodov tepla ÚK a TV na okruhoch OS85 a OS87 a horúcovodných prípojok.

Popis východiskovej situácie: 

Prevádzku rozvodov tepla v meste Levice zabezpečuje spoločnosť Veolia Teplo Levice, s.r.o., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s.. Udržiava zariadenia v prevádzkyschopnom stave, zabezpečuje údržbu a opravy zariadení. Spoločnosť je výrobno-obchodnou spoločnosťou, ktorej základnou obchodnou činnosťou je výroba a dodávka tepla a čiastočne dodávka pitnej vody na území mesta Levice – prevádzka zosilovacích staníc vody. Distribúcia tepla v meste je realizovaná horúcovodnými rozvodmi, cez odovzdávacie stanice tepla a sekundárne rozvody k jednotlivým odberateľom. Na vstupe do tohto horúcovodného systému je nainštalovaný fakturačný merač tepla, na základe ktorého prebieha mesačne fakturácia dodaného tepla spoločnosťou Veolia Energia Levice, a. s.
pre prevádzkovateľa distribučného systému tepla – spoločnosť Veolia Teplo Levice s. r. o
Podstatná časť tepla dodávaného koncovým odberateľom je nakupovaná na vstupe do primárnej HV rozvodnej sústavy od spoločnosti Veolia Energia Levice a. s.
Systém CZT LEVICE je tvorený:
• Centrálnym zdrojom tepla
• Primárnymi rozvodmi tepla (PRT), ktorými je distribuované teplo do 65 odovzdávacích staníc tepla (OST) v meste LEVICE.
• Sekundárnymi rozvodmi tepla (SRT) z OS do odberných miest
Spoločnosť Veolia Teplo Levice, s. r. o. je výrobno-obchodná spoločnosť zabezpečujúca výrobu a distribúciu tepla v Leviciach na základe povolenia ÚRSO č. 2010T 0453, ako aj dodávku tlakovo zosilnenej pitnej vody v niektorých častiach mesta. Dodávka tepla je na území mesta Levice zabezpečená pre 320 OM s celkovou dĺžkou rozvodov 29,966 km. Projekt zahŕňa výmenu horúcovodnej prípojky pre OS 85, OS 86 a OS 87, výmenu sekundárnych rozvodov ÚK, teplej vody a cirkulácie teplej vody z objektov centrálnych staníc OS 85 a OS 87 po prípoj v jednotlivých objektoch pripojených na tento okruh. Taktiež zahŕňa výmenu existujúcej technológie centrálnych OS85 a OS87 za novú blokovú so zohľadnením zabratia minimálneho priestoru. OS 85 - Horúcovodná prípojka k OS 85 a OS 86 je s bodom napojenia na projektovanú HV prípojku z napájača DN400, ktorá je ukončená pred premostením. Táto horúcovodná prípojka je vedená po premostení vodného toku Perec na upravených pätkách pomocou valčekových uložení. Za premostením pokračuje horúcovodná prípojka v neprelieznom kanáli až po šachtu HVŠ2, kde je odbočka pre OS85. Ďalej pokračuje HV-prípojka po OS86 so zaústením do suterénu OST a prepojom na projektovaný rozvod OS86. Posudzovaná časť horúcovodnej prípojky je ukončená priamo v jednotlivých objektoch OS85 a OS86. V súčasnosti sú dotknuté objekty zásobované teplom pre ústredné vykurovanie a teplou vodou z OS85 (prepravovaný výkon 4,090 MW). Z výmenníkovej stanice sa
pomocou sekundárnych rozvodov, vedených v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch rozvádzajú do každého odberného miesta (objektu). Odovzdávacia stanica OS85 je umiestnená v samostatnom stavebnom objekte a je prevádzkovaná ako tlakovo nezávislá odovzdávacia stanica tepla s výkonom 3 700 kW napojená z tepelného okruhu CZT HVN – CTZ. Odovzdávacia stanica je určená pre zásobovanie tepelnou energiou pre 592 bytov a dva objekty nebytových priestorov. Z Výmenníkovej stanice je sekundárne potrubie (ÚK, teplá voda a cirkulácia) vedené k jednotlivým odberateľom v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch v 3 vetvách. Potrubie je zaizolované pôvodnou tepelnoizolačnou rohožou zo sklenej vaty alebo čadičovej vlny s AI fóliou.
OS 87 - Horúcovodná prípojka k OS 87 je s bodom napojenia na projektovanú HV prípojku z napájača DN400, ktorá je ukončená pred premostením. Táto horúcovodná prípojka je vedená po premostení vodného toku Perec na upravených pätkách pomocou valčekových uložení. Za premostením pokračuje horúcovodná prípojka v neprelieznom kanáli až po zaústenie do suterénu OS 87 a prepojom na rozvod OS 87. Posudzovaná časť horúcovodnej prípojky je ukončená priamo v objekte OS87, kde je na vstupe do OS umiestnené meranie spotreby tepla.
V súčasnosti sú dotknuté objekty zásobované teplom pre ústredné vykurovanie a teplou vodou z OS 87 (prepravovaný výkon 3,620 MW). Z výmenníkovej stanice sa pomocou sekundárnych rozvodov, vedených v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch rozvádzajú do každého odberného miesta (objektu). Odovzdávacia stanica 87 (ďalej len OS) je umiestnená v samostatnom stavebnom objekte a je prevádzkovaná ako tlakovo nezávislá odovzdávacia stanica tepla s výkonom 3 620 kW napojená z tepelného okruhu CZT HVN – CTZ. Odovzdávacia stanica je určená pre zásobovanie tepelnou energiou pre 195 bytov a šesť objektov nebytových priestorov (školské objekty).
Z Výmenníkovej stanice je sekundárne potrubie (ÚK, teplá voda a cirkulácia) vedené k jednotlivým odberateľom v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch v 2 vetvách.

Špecifikácia: 

OS85
Horúcovodná prípojka
Základné parametre navrhovanej stavby:
Médium horúca voda
Menovitý tlak primáru PN 16
Maximálna prevádzková teplota 130 °C
Výpočtový tepelný spád primáru v zime 120/55 °C
Dĺžka trasy vrátane nadzemnej 405,0 bm

OS87
Horúcovodná prípojka
Základné parametre navrhovanej stavby:
Médium horúca voda
Menovitý tlak primáru PN 16
Maximálna prevádzková teplota 130 °C
Výpočtový tepelný spád primáru v zime 120/55 °C
Dĺžka trasy vrátane nadzemnej 164,20 bm
V rámci projektu sa navrhuje nová horúcovodná prípojka s odbočkami pre OS85 a ďalej pokračuje HV-prípojka pre okruh OS86 až po zaústenie do OS87. Horúcovodná prípojka v zemnom bezkanálovom vyhotovení z predizolovaných potrubí bude ukončená priamo v jednotlivým objektov. Nové HV rozvody sa zhotovia z oceľových rúr ako predizolované potrubia a ich prvky budú vybavené tepelnou izoláciou z bezfreónovej PUR peny - na prívodnom ako aj na vratnom potrubí 1x zosilnenou izoláciou. Podzemný rozvod bude vybavený zapeneným monitorovacím systémom priesaku vonkajšieho plášťa s HDPE. Taktiež bude vybavené signalizačnými vodičmi pre sledovanie poškodenia potrubia alebo izolácie. Nadzemná časť bude doizolovaná minerálnou vlnou a oplechovaná. V najvyššej časti nadzemného rozvodu bude osadené odvzdušnenie. OS85 a OS87 sekundárne rozvody. Predmetom projektu sú rovnako nové sekundárne rozvody OS85 a OS87 v zemnom bezkanálovom vyhotovení z predizolovaných potrubí s odbočkami priamo k jednotlivým objektom (do pripojovacích miest strojovní v jednotlivých objektoch). Vonkajšie sekundárne rozvody na okruhu OS 85 sú rozdelené na tri vetvy, z ktorých sú zhotovené jednotlivé odbočky vedené priamo do miestnosti existujúcich strojovní daných objektov. Výstupy z OS85 budú v miestach pôvodných existujúcich výstupov.
Dĺžka vetvy č. 1 je 476,32 bm vrátane odbočiek.
Dĺžka vetvy č. 2 je 310,30 bm vrátane odbočiek.
Dĺžka vetvy č. 3 je 168,70 bm vrátane odbočiek.
Celková dĺžka rekonštrukcie sekundárnych rozvodov je 955,32 bm.
Vonkajšie sekundárne rozvody na okruhu OS 87 sú rozdelené na dve vetvy.
Dĺžka vetvy č. 1 je 925,80 bm vrátane odbočiek.
Dĺžka vetvy č. 2 je 52,60 bm.
Celková dĺžka rekonštrukcie sekundárnych rozvodov je 978,40 bm.
Nové sekundárne podzemné rozvody ÚK sa zhotovia z oceľových rúr ako predizolované potrubia a ich prvky budú vybavené tepelnou izoláciou z bezfreónovej PUR peny - na prívodnom ako aj na vratnom potrubí so zosilnenou izoláciou. Potrubia teplej vody a cirkulácie teplej vody budú vedené v zemi vedľa rozvodu ÚK. Nové rozvody TV a cirkulácie TV sa zhotovia z predizolovaného potrubia plast (PEX) - so zosilnenou izoláciou. Realizáciou nových predizolovaných potrubných rozvodov dochádza k zmene dimenzií rozvodov a tým i k hydraulickým pomerov.
Z tohto dôvodu je potrebné po napojení objektov na nový vykurovací rozvod vyregulovať systém na nový stav. Pre zásobované objekty sú navrhnuté nové tlakovo nezávislé, horúcovodné, odovzdávacie stanice tepla. Súčasťou dodávky OST bude i zásobná nabíjacia nádoba TV o objeme 2 500 l s izoláciou, expanzné nádoby.

Bližší popis materiálno technologického riešenia je opísaný v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval: TERMOKLIMA, s.r.o., Košická 68, 058 01 Poprad. Projektová dokumentácia je prílohou súťažných podkladov.


I. 
Uchádzač je povinný v ponuke predložiť:
A/ Uchádzač je vo svojej ponuke povinný predložiť Návrh harmonogramu realizácie a prerušenia dodávky tepla (ďalej  „harmonogram“ alebo aj „HMG“), ktorý bude u úspešného uchádzača prílohou Zmluvy o dielo. 

Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť Návrh harmonogramu realizácie a prerušenia dodávky tepla v súlade s Prílohou č. 3 týchto Súťažných podkladov. V HMG je povinný uviesť odstávky teplej vody.  

B/ Atesty (katalógové listy alebo ekvivalentné doklady) ponúkaných typov potrubí vrátane príslušných systémových prvkov, v zmysle platných európskych alebo slovenských technických noriem tak, aby jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu a sekundárnych rozvodov vyhovovali parametrom podľa Projektovej dokumentácie.
Jedná sa o nasledovné výrobky, pri ktorých uchádzač uvedie parametre a typové označenia hlavných komponentov pre stavbu:
-	Predizolované potrubia UK a TV

C/ Výpočet hodnoty kritéria č. 2

D/ Výpočet hodnoty kritéria č. 3

E/ Výpočet hodnoty kritéria č. 5

F/ Atesty alebo katalógové listy alebo ekvivalentné doklady uzatváracích a regulačných armatúr pre teplovodné a pre horúcovodné potrubia



G/ Pre predizolované potrubia rozvodov teplej vody (TV):
· Posúdenie výrobku/výrobkov určených na styk s pitnou vodou podľa Vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou; 
· Vyhlásenie o zhode (CE), z ktorého je zrejmé, že výrobok/výrobky vyhovujú kontaktu s pitnou vodou. 
· Uchádzač preukáže životnosť na úrovni min. 30 rokov pri prevádzkovom tlaku rovnajúcom sa minimálne menovitému tlaku TV (PN10) a prevádzkovej teplote rovnajúcej sa minimálne teplote TV na výstupe z výmenníka (55oC).

II.
POSUDZOVANIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY (ďalej len „MNP“)
· [bookmark: _Hlk176179140]Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na  prvom mieste v poradí (super-reverzný postup).
Verejný obstarávateľ bude uchádzačom predloženú cenovú ponuku porovnávať s predpokladanou hodnotou zákazky (ďalej len „PHZ“) a položkovitým rozpočtom, na základe ktorého bola  PHZ stanovená. Položkovitý rozpočet bol vyhotovený odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-285/99 a C286/99, Impresa Lombardini Spa Impresia Generale di Construzioni proti ANAS Ente nazionale per le strade Societá Italiana per Condotte dAcqua Spa (C-285/99) a Impresa Ing. Mantovani Spa proti ANAS Ente nazionale per le strade a Ditta Paolo Bregoli (C-286/99), podľa ktorého možno považovať za mimoriadne nízku ponuku, ak nedosahuje hranicu 75 % PHZ. 
· Verejný obstarávateľ má právo v rámci žiadosti o vysvetlenie týkajúcej sa MNP požadovať predloženie  názvu výrobcu a typ výrobkov, ktoré budú ocenené v rámci položiek, ktoré budú predmetom žiadosti o vysvetlenie MNP.
· Pokiaľ materiálová položka oceneného výkaz výmer uchádzača predstavuje atypický výrobok,  alebo sa tento výrobok (materiál) skladá z viacerých častí, pričom až samotnou montážou vznikne požadovaný materiál/výrobok, uchádzač je povinný k ocenenému výkaz výmeru predložiť aj samostatný dokument, kde budú uvedené položky, v ktorých sú ocenené materiálové položky, ktoré sú navrhované a ocenené ako atypický výrobok alebo sa skladajú z viacerých častí. K týmto položkám je uchádzač povinný uviesť podrobnú špecifikáciu z čoho sa daná položka skladá a aj jej podrobné ocenenie (čiže ocenenie jednotlivých častí a aj montáže, ak až montážou vznikne požadovaný materiál/výrobok).
· Verejný obstarávateľ má právo požiadať uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky z hľadiska MNP nielen pri položkách, ktoré sú pre realizáciu diela podstatné, ale aj v prípade, ak cena tzv. nepodstatnej položky alebo súčet ocenenia  tzv.  nepodstatných položiek bude predstavovať cenu o viac ako 25 % nižšiu oproti ich oceneniu v rozpočte (na základe ktorého bola stanovená PHZ). Odôvodnenie: Pokiaľ je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena alebo cena je jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk a táto položka, alebo tieto položky oceneného výkaz výmer by spĺňali definičné znaky MNP, v prípade, že by takéto položky nemohli byť predmetom žiadosti o vysvetlenie MNP, ponuka uchádzača by sa mohla stať úspešnou, nakoľko by takáto skutočnosť mala vplyv na celkovú cenu uchádzača. To znamená, že aj ocenenie tzv. nepodstatných položiek (neprimerane nízkou cenou) v celkovej cene uchádzača môže mať  vplyv na poradie uchádzačov.  

III. 
EKVIVALENTY 

A. Pravidlá pre ekvivalenty a výklad technických požiadaviek
1. Verejný obstarávateľ opisuje predmet zákazky v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer prostredníctvom technických, funkčných, prevádzkových a úžitkových požiadaviek. Ak je v ktorejkoľvek časti súťažných podkladov, projektovej dokumentácie alebo výkazu výmer uvedený konkrétny výrobca, obchodné označenie, značka, typ, model, patent, výrobný postup, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, takýto údaj sa považuje za referenčný údaj slúžiaci na určenie požadovanej úrovne plnenia a vykladá sa ako údaj doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
2. Uvedenie referenčného výrobku, zariadenia, materiálu, technológie alebo riešenia nezakladá povinnosť uchádzača ponúknuť presne tento výrobok, zariadenie, materiál, technológiu alebo riešenie. Uchádzač je oprávnený ponúknuť ekvivalent, ak preukáže, že ponúkané plnenie rovnocenne spĺňa požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, najmä požiadavky rozhodujúce pre účel, funkčnosť, bezpečnosť, kompatibilitu, životnosť, prevádzku, údržbu a riadne dokončenie diela.
3. Na účely týchto súťažných podkladov sa za kľúčové požiadavky na predmet zákazky považujú všetky požiadavky uvedené v opise položky, projektovej dokumentácii, výkaze výmer, technických správach, výkresoch, detailoch, normách, povoleniach a ostatných záväzných podkladoch, ktoré určujú vlastnosť, funkciu, výkon, kapacitu, rozmer, materiálové zloženie, spôsob zabudovania, napojenie, kompatibilitu, bezpečnosť, životnosť, vzhľad, prevádzkové alebo servisné podmienky príslušnej položky alebo riešenia.
4. Ak súťažné podklady výslovne neustanovujú inak, technické parametre sa vykladajú podľa týchto pravidiel: hodnota uvedená ako minimálna musí byť splnená najmenej v uvedenej úrovni; hodnota uvedená ako maximálna nesmie byť prekročená; hodnota uvedená ako interval musí byť splnená v rámci uvedeného intervalu; hodnota uvedená ako presná, neprekročiteľná, záväzná, požadovaná, povinná alebo vyplývajúca z výkresu, detailu, napojenia, kotvenia, rozhrania alebo priestorového osadenia musí byť dodržaná v rozsahu požadovanom súťažnými podkladmi a príslušnými technickými normami.
5. Ak je parameter uvedený bez slov „minimálne“, „maximálne“, „interval“, „približne“ alebo bez výslovnej tolerancie, považuje sa za požadovanú hodnotu alebo požadovanú charakteristiku. Uchádzač môže ponúknuť inú hodnotu alebo inú charakteristiku iba vtedy, ak ju v ponuke výslovne označí ako ekvivalent, opíše rozdiel oproti požiadavke a preukáže, že odchýlka nemá negatívny vplyv na splnenie účelu položky, funkčnosť, bezpečnosť, kompatibilitu, životnosť, prevádzku, údržbu, cenu, lehotu plnenia, projektovú dokumentáciu, povolenia ani na ostatné časti diela.
6. Rozmery, montážne rozmery, pripájacie rozmery, kotviace rozmery, osové vzdialenosti, priestorové obmedzenia, napojenia, rozhrania, kapacity, bezpečnostné parametre, požiarnotechnické parametre, hygienické parametre, statické požiadavky, požiadavky na akustiku, tepelnotechnické vlastnosti, energetické parametre, požiadavky vyplývajúce z povolení a požiadavky na kompatibilitu s existujúcimi alebo projektovanými konštrukciami, zariadeniami alebo technológiami sa považujú za kľúčové požiadavky. Odchýlka od týchto požiadaviek je prípustná len vtedy, ak uchádzač preukáže, že ide o rovnocenné riešenie bez potreby zmeny projektovej dokumentácie, povolení, stavebnej pripravenosti, koordinácie ostatných profesií alebo bez vzniku dodatočných nákladov verejného obstarávateľa.
7. Pri viditeľných prvkoch, povrchových úpravách, farebnosti, materiálovom vyhotovení, členení, tvarovaní, pamiatkových, architektonických alebo estetických požiadavkách sa za ekvivalent považuje iba riešenie, ktoré zachováva požadovaný vzhľad, účel a kvalitatívnu úroveň podľa súťažných podkladov. Ak má ponúkaný ekvivalent odlišný vzhľad, farebnosť, členenie, povrch, materiál alebo tvar, uchádzač je povinný túto odlišnosť výslovne uviesť a predložiť podklady umožňujúce jej posúdenie, najmä vizualizáciu, výkres, vzorku, technický list alebo katalógový list.
8. Verejný obstarávateľ nebude ekvivalentnosť posudzovať mechanickým porovnaním každého parametra referenčného výrobku alebo riešenia, ale podľa toho, či ponúkané plnenie rovnocenne spĺňa požadovaný účel a kľúčové požiadavky podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ však nie je povinný akceptovať riešenie, ktoré mení predmet zákazky, znižuje požadovanú úroveň plnenia, znižuje bezpečnosť, funkčnosť, kompatibilitu, životnosť alebo prevádzkovú spoľahlivosť, vyvoláva potrebu zmeny projektovej dokumentácie alebo povolení, prípadne zakladá dodatočné náklady verejného obstarávateľa.
9. Dôkazné bremeno preukázania ekvivalentnosti nesie uchádzač. Uchádzač je povinný v ponuke predložiť „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ a ku každej ekvivalentnej položke uviesť číslo položky výkazu výmer alebo označenie časti projektovej dokumentácie, pôvodne referenčne uvedený výrobok alebo požiadavku, identifikáciu ponúkaného ekvivalentu, opis všetkých rozdielov a doklady preukazujúce splnenie kľúčových požiadaviek.
10. Dokladmi preukazujúcimi ekvivalentnosť sú najmä technický list, katalógový list, vyhlásenie o parametroch, vyhlásenie o zhode, certifikát, skúšobný protokol, výkres, montážny návod, opis technického riešenia, vyjadrenie výrobcu, doklad o kompatibilite, doklad o servisnom zabezpečení alebo iný vhodný dôkaz. Samotné obchodné označenie, marketingový opis alebo všeobecné vyhlásenie uchádzača bez preukázania rozhodujúcich parametrov nie je dostatočným preukázaním ekvivalentnosti.
11. Ak uchádzač nepredloží zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek a z ponuky nevyplýva opak, verejný obstarávateľ bude mať za to, že uchádzač ponúka plnenie v rozsahu a parametroch uvedených v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer bez použitia ekvivalentov. Ak sa následne preukáže, že uchádzač ponúkol alebo pri realizácii zamýšľa dodať odlišné plnenie, ktoré nebolo v ponuke označené a preukázané ako ekvivalent, nejde o riadne ponúknutý ekvivalent podľa súťažných podkladov.
12. Ak uchádzač považuje niektorú technickú požiadavku, parameter, rozmer, opis položky alebo rozsah prípustnej ekvivalentnosti za nejasný, rozporný, technicky nevykonateľný alebo odkazujúci na nedostupný výrobok, zariadenie, materiál alebo technológiu, je povinný túto skutočnosť oznámiť verejnému obstarávateľovi postupom určeným na vysvetľovanie súťažných podkladov ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Nevyužitie možnosti požiadať o vysvetlenie nezbavuje uchádzača zodpovednosti za prípravu ponuky s odbornou starostlivosťou.
B. Nedostupnosť referenčných alebo projektovaných položiek
13. Uchádzač je povinný pri príprave ponuky overiť dostupnosť ním ponúkaných výrobkov, zariadení, materiálov, technológií a riešení v rozsahu potrebnom na riadne splnenie predmetu zákazky. Ak pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zistí alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť, že referenčne uvedený alebo projektovaný výrobok, zariadenie, materiál, technológia alebo riešenie nie je dostupné, jeho výroba bola ukončená, dodávka je objektívne ohrozená alebo existuje iná prekážka jeho dodania, je povinný túto skutočnosť zohľadniť v ponuke, požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov alebo ponúknuť ekvivalent podľa pravidiel uvedených v týchto súťažných podkladoch.
14. Ak uchádzač v ponuke neoznačí ekvivalent a neupozorní na nedostupnosť referenčne uvedeného alebo projektovaného plnenia, nemôže sa po uzavretí zmluvy úspešne odvolávať na okolnosť, ktorá existovala alebo bola zistiteľná už pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ako na dôvod jednostrannej zmeny plnenia, zvýšenia ceny, predĺženia lehoty plnenia alebo zníženia požadovaných parametrov.
15. Ak objektívna nedostupnosť zmluvne dohodnutého alebo projektovaného plnenia vznikne až po uzavretí zmluvy a nebola spôsobená konaním, opomenutím, oneskoreným objednaním alebo nedostatočnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr pred objednaním, dodaním alebo zabudovaním náhradného plnenia, písomne oznámiť túto skutočnosť verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.
16. Oznámenie zhotoviteľa musí obsahovať identifikáciu dotknutej položky, dôvod nedostupnosti, dátum a spôsob zistenia nedostupnosti, dôkazy o objektívnej nedostupnosti, návrh náhradného plnenia, porovnanie kľúčových požiadaviek a vyjadrenie k vplyvu na cenu, lehotu plnenia, projektovú dokumentáciu, povolenia, záruky, servis, prevádzkové náklady, kompatibilitu a ostatné časti diela.
17. Dodanie náhradného výrobku, zariadenia, materiálu, technológie alebo technického riešenia počas realizácie je prípustné iba po predchádzajúcom písomnom schválení verejným obstarávateľom/objednávateľom a iba v rozsahu, v akom je takéto plnenie v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a pravidlami ZVO o zmene zmluvy počas jej trvania. Schválenie náhradného plnenia nie je nárokom zhotoviteľa.
18. Ak navrhované náhradné plnenie nemá vplyv na cenu, lehotu plnenia, rozsah predmetu zákazky, projektovú dokumentáciu, povolenia, kľúčové technické alebo funkčné parametre, kompatibilitu, prevádzkové náklady, servisné podmienky, záruky ani ekonomickú rovnováhu zmluvy, možno jeho použitie schváliť písomným záznamom alebo iným zmluvne dohodnutým postupom. Ak má navrhované náhradné plnenie vplyv na niektorú z uvedených skutočností, jeho použitie je možné len na základe riadne odôvodnenej a preskúmateľnej zmeny zmluvy v súlade so ZVO.
19. Ak sa preukáže, že nedostupnosť plnenia existovala alebo bola zistiteľná už pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, alebo vznikla z dôvodov na strane zhotoviteľa, všetky náklady a dôsledky zabezpečenia schváleného ekvivalentu alebo iného riešenia znáša zhotoviteľ. Tým nie sú dotknuté nároky verejného obstarávateľa/objednávateľa zo zmluvy, najmä právo na zmluvnú pokutu, náhradu škody, odmietnutie neschváleného plnenia alebo iné zmluvné a zákonné nároky.

C. Ocenenie a úplnosť ponukovej ceny
20. Cena ponúkaného ekvivalentu musí byť zahrnutá v ponukovej cene a vo výkaze výmer ocenená spôsobom požadovaným v súťažných podkladoch. Cena musí zahŕňať všetky náklady potrebné na dodanie, montáž, zabudovanie, uvedenie do prevádzky, odskúšanie a zabezpečenie plnej funkčnosti ponúkaného ekvivalentu vrátane súvisiacich prác, dodávok, príslušenstva, dokumentácie, skúšok, certifikátov, vyjadrení a koordinačných činností, ak sú potrebné na riadne splnenie predmetu zákazky.
21. Ak uchádzač vo výkaze výmer neocení niektorú položku alebo uvedie pri niektorej položke cenu 0,00 EUR, uvedie v ponuke, v ktorej inej položke alebo položkách sú zahrnuté náklady vzťahujúce sa k takejto položke. Verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o vysvetlenie, aby bolo možné preskúmateľne overiť, že ponuková cena zahŕňa celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.



IV.
INDEXÁCIA CIEN  

Vzhľadom k tomu, že zmluva o dielo obsahuje mechanizmus úpravy ceny (úprava/indexácia ceny), nemôže byť existencia tohto ustanovenia v zmluve automaticky považovaná za skutočnosť, legitimizujúcu zmenu zmluvy. Aj zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO musí byť opodstatnená a dôvod zmeny zmluvy (napríklad zvýšenie alebo zníženie cien) musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou. Z uvedeného vyplýva, že Zhotoviteľ nemôže počítať s úpravou ceny po uzatvorení zmluvy iba z dôvodu, že samotná  zmluva  obsahuje takúto možnosť. Samotná skutočnosť, že ceny tovarov, služieb alebo prác rastú, nie je dôvod pre zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ceny všeobecne - v čase sa skôr zvyšujú ako by mali klesať a uchádzač si do cenovej ponuky toto riziko má premietnuť. Bolo by v rozpore s princípmi rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, ak by (zodpovední) uchádzači do svojej ponuky zahrnuli riziko zvyšovania cien a iný uchádzač by počítal so zmenou zmluvy (keďže zmluva obsahuje zodpovedajúce ustanovenia), t.j. predložil by nižšiu cenu (počítajúc so zvýšením ceny dodatkom k zmluve v blízkej budúcnosti). Z toho dôvodu je nevyhnutné pri uplatnení si navýšenia/zníženia ceny zo strany Zhotoviteľa preukázať, že pri predložení ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania nedošlo k „podseknutiu ceny“ niektorej z kľúčových položiek alebo k predloženiu mimoriadne nízkej ceny s cieľom stať sa úspešným uchádzačom a že samotný dodatok nie je uzatvorený iba s cieľom „dorovnať“ pôvodne nízku cenu na jej reálnu (trhovú) hodnotu. 

Úspešný uchádzač predloží v lehote poskytnutia súčinnosti  identifikáciu tzv. kľúčových položiek  (položiek, ktoré tvoria v kumulatívnom cenovom vyjadrení 80 % hodnoty Diela) rozbor TOV, t. j. kalkulačný rozbor ceny rozpočtovaných položiek, ktoré úspešný uchádzač predložil vo svojej ponuke (v ocenenom výkaze výmere) a k materiálovým položkám – identifikáciu stavebného materiálu, jednotkovú nákupnú cenu materiálu a celkovú cenu materiálu a to buď prostredníctvom IS ERANET alebo elektronicky na emailovú adresu verejného obstarávateľa.  Zároveň je úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ povinný archivovať doklady (k cenám kľúčových položiek) a to až do doby ukončenia realizácie Diela.












V.
Verejný obstarávateľ rovnako upozorňuje uchádzačov, že úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný:
a) pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 
b) pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 
c) pri realizácii diela využívať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 
d) pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 
e) pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 
f) pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO.  V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bude uzatvorená Zmluva.
g) V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov a) až f) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.  
h) Zhotoviteľ je povinný v prílohe Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy. 
       Vzor Prílohy  je uvedený vo vzorových dokumentoch týchto Súťažných podkladov.
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VZORY  DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA 
K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM





















[bookmark: _Toc5785242][bookmark: _Hlk8930800]IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Predmet zákazky 

„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“



	Obchodné meno alebo názov uchádzača
	


	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
	


	Zatriedenie podniku podľa veľkosti
	

	IČO:
	


	DIČ:
	


	IČ DPH:
	


	Zápis uchádzača v:
	

	Bankové spojenie:
	

	IBAN:
	

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	


	Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
	


	Telefón:
	


	Email:
	



       


V ..............................., dňa ..................
..................................................................
Meno a priezvisko, podpis oprávneného zástupcu uchádzača/splnomocnenej osoby za skupinu uchádzačov









[bookmark: _Toc5785241][bookmark: _Hlk201678885]SAMOSTATNÝ  SÚPIS  NÁVRHOV  NA PLNENIE  KRITÉRIA/KRITÉRIÍ  URČENÝCH  VEREJNÝM  OBSTARÁVATEĽOM  NA  HODNOTENIE  PONÚK
(ponuková cena uchádzača)
v nadlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác:

„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS 87, Levice“



	Obchodné meno a sídlo uchádzača:
	doplniť

	Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:
	Áno ☐
	Nie ☐

	Uchádzač je platiteľom DPH
	Áno ☐
	Nie ☐

	Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
	ekonomicky najvýhodnejšia ponuka




Kritérium č. 1: Cena

	P.č.
	Názov položky
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	1
	Rekonštrukcia okruhu OS 85, Levice
	
	
	

	2
	Rekonštrukcia okruhu OS 87, Levice
	
	
	

	
	Cena za celý predmet zákazky
	
	
	


[bookmark: _Hlk499121013]

Uchádzač predloží aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny v rozsahu oceneného Výkaz výmer a Krycieho listu rozpočtu vo formáte MS EXCEL (alebo ekvivalent) s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony. 
Uchádzač vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné   v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Úspešný uchádzač/Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Úspešný uchádzač/Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

[bookmark: _Hlk222132431]Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. 


Navrhované kritériá č. 2, 3 a 5 je potrebné určiť na 4 desatinné miesta


Kritérium č. 2:
	Kritérium č. 2
	Hodnota

	Tepelno – izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia ÚK (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1])
	



Kritérium č. 3:
	Kritérium č. 3
	Hodnota

	Tepelno – izolačné vlastnosti sekundárneho potrubia TV (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1])
	




Kritérium č. 4:
	Kritérium č. 4
	Hodnota

	Doba odstávky - Lehota prerušenia dodávky TV v kalendárnych dňoch (max. 30 dní)
	



Kritérium č. 5:
	Kritérium č. 5
	Hodnota

	Tepelno – izolačné vlastnosti primárneho potrubia ÚK (súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-1.K-1])
	






V ..............................., dňa ..................
..................................................................
Meno a priezvisko, podpis oprávneného zástupcu uchádzača/splnomocnenej  osoby za skupinu uchádzačov





ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV


Vedúci člen skupiny dodávateľov

Obchodné meno:
Adresa / sídlo:
IČO:

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia okruhu OS85 a OS87, Levice“



sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva 
z nasledovných samostatných právnych subjektov:  
(1) Uchádzač / Obchodné meno: 	.................... (vedúci člen skupiny dodávateľov)
Adresa / sídlo:			....................
IČO:				 ....................
(2) Uchádzač / Obchodné meno: 	....................
Adresa / sídlo:			....................
IČO: 				....................
(3) Doplniť podľa potreby


Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení, sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 
 

V......................... dňa............... 
  	 


	Obchodné meno 	 
	Sídlo/miesto podnikania 	    ................................................ 
	IČO:  	meno a priezvisko, funkcia 
podpis[footnoteRef:1]  [1:  Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 ] 

 	 
	Obchodné meno 	 
	Sídlo/miesto podnikania 	   ................................................ 
	IČO:  	meno a priezvisko, funkcia 
podpis 


PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV


Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov): 
1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov
 (ak ide o fyzickú osobu) 
2. ... 

udeľuje/ú plnomocenstvo
 
splnomocnencovi: 
identifikačné údaje osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov 
 
na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“
vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 
	 V .................... dňa ........................... 	.................................................. 
podpis splnomocniteľa 
	v .................... dňa ........................... 	.................................................. 
podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby  
 
 
Plnomocenstvo prijímam:  
 
v .................... dňa ........................... 				..................................................
        podpis splnomocnenca 


ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“, týmto vyhlasujem, že:

· nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) 1
· budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH
2. navrhovaní subdodávatelia2
	[bookmark: _Hlk159418453]Obchodné meno a sídlo
	IČO
	Meno a priezvisko osoby konajúcej za subdodávateľa4
	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa4
	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. predmety subdodávok: 2
	Obchodné meno subdodávateľa
	Predmet subdodávky
	Výška subdodávky
(v %)
	Výška subdodávky 
(v €)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8  zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V ........................, dňa............................
					...................................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača3




1 Nehodiace sa prečiarknite
2 Použite koľkokrát je potrebné
3V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 

[bookmark: _Toc507081586]ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  O POVINNOSTI  ZÁPISU  DO  REGISTRA  PARTNEROV  VEREJNÉHO  SEKTORA  UCHÁDZAČA  A JEHO  SUBDODÁVATEĽOV

A. Čestné vyhlásenie za uchádzača:
Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“
, týmto vyhlasujem, že:
· spĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.[footnoteRef:2] [2:  Nehodiace sa prečiarknite] 


· nespĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie som povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.[footnoteRef:3] [3:  Nehodiace sa prečiarknite] 


B. Čestné vyhlásenie uchádzača za subdodávateľov:
Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“
 týmto vyhlasujem, že:

· nasledovní navrhovaní subdodávatelia spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora:
	1.
	Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa

	2.
	

	3.
	....v prípade potreby doplniť ďalšie riadky...



· ani jeden z navrhovaných subdodávateľov nespĺňa znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ani jeden nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

V ..........................., dňa ...............
										..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis
Poznámka: V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU  KONFLIKTU ZÁUJMOV

Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

                     „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním 
· som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
· som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
· poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.


V ..........................., dňa ...............


										..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis








Poznámka: 
V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.



VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

                     „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“



súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. 



V ..........................., dňa ...............

.................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis














Poznámka: 
V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.






[bookmark: _Toc478469037]VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

                     „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“

týmto vyhlasujem, že:
· bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky, ktoré sú určené v súťažných podkladoch  a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
· je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh zmluvy,
· všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
· jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
· predkladá iba jednu ponuku,
· nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
· bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými podmienkami,
· v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a jeho ponuka bola zaslaná elektronicky cez systém ERANET, ak o to verejný obstarávateľ požiada, v stanovenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, predloží verejnému obstarávateľovi originály dokumentov, ktorými splnil podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky. Zároveň vyhlasujeme, že dokumenty predložené elektronicky sú zhodné s originálnymi dokumentami. 
· V prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie, v stanovenej lehote, verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu a poskytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 




V ..........................., dňa ...............

										..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis




Poznámka: 
V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.






ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
o overení sankcionovaných osôb

Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

Ja, dolu podpísaná/-ý ...........................................................................,ako štatutárny zástupca spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá bude (v prípade úspešnosti v tomto verejnom obstarávaní),  vykonávať plnenie predmetu zákazky „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“



čestne vyhlasujem,


že, v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá  bude vykonávať plnenie zákazky ( v prípade úspešnosti), nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. 

Predovšetkým vyhlasujem, že:
 (a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku; 
(b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku; 
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie; 
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spolieha, nie sú subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.



							..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis





Poznámka: 
V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač predloží podpísané  čestné vyhlásenie za každého člena skupiny dodávateľov.


Vyhlásenie k participácii na vypracovaní ponuky inou osobou

podľa § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ...................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“


čestne vyhlasujem, že som

□  využil služby alebo podklady inej osoby podľa ustanovenia § 49 ods. 5 ZVO:

Meno a priezvisko:	.........................................................

Obchodné meno alebo názov:	.........................................................

Adresa pobytu a sídlo alebo miesto podnikania: 	.........................................................

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené: 	.........................................................


□ nevyužil služby alebo podklady inej osoby podľa ustanovenia § 49 ods. 5 ZVO a ponuku som vypracoval sám.


Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.


V ...................., dňa ......................


..................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis







ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:	.......................................................
Sídlo spoločnosti:	.......................................................
IČO:	.......................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: ..................................................

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač predkladajúci ponuku do nadlimitnej zákazky s názvom 
„Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“  k stanovenej podmienke účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

· [bookmark: _Hlk200380359]*nemám inú osobu/ iné osoby s rozhodovacími a kontrolnými právomocami konať za štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 
· *mám inú osobu/iné osoby s rozhodovacími a kontrolnými právomocami konať za štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a to:

Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)

Meno a priezvisko:..............................................................................................................

Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................

IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................

Splnenie podmienky § 32 ods. 1 písm. a) za osobu podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní preukazujem:
· doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
· údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov. (ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi)


V ...................., dňa ......................
                                                                                                               ..............................................................................
Meno a priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača, podpis, pečiatka

 * nehodiace sa prečiarkne



[bookmark: _Hlk80640151]					
[bookmark: _Hlk101016943]ZOZNAM  „ Iných osôb“
  ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy 
(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“

	
	
	
	
	




B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
  (kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)
	[bookmark: _Hlk88671070]P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




C) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
  (kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO)
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk101287958]D) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
  (kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	 Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO  (Meno a priezvisko)
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





E) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
  (kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“
	P. č. 

	
	
	
	
	
	





F) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
  (kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZVO)
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Rozsah záväzku „inej osoby“
	P. č. 

	
	
	
	
	
	





Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.







V ................... dňa ....................

Za zhotoviteľa:

								________________________
									Zhotoviteľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)


ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 7 a § 32 ods. 8  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač predkladajúci ponuku do nadlimitnej zákazky s názvom „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“  vyhlásenej verejným obstarávateľom k stanovenej podmienke účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Spĺňam podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a predkladám zoznam osôb: 

.................................... ( meno a priezvisko, titul), ktoré majú rozhodujúci vplyv na činnosť 

* poznámka: uchádzač nižšie vyznačí, ktorá situácia sa na neho vzťahuje – teda vyberie si a označí buď možnosť 1. a) alebo 1. b) alebo 2., tak ako je nižšie uvedené:

1. v prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov:
a) vyhlasujem, že neexistujú žiadne ďalšie osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO okrem
tých osôb, ktorých výpis z Registra trestov je uvedený v zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov č. ...............

b) vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO a nie sú zapísané v zozname hospodárskych subjektov, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

2. v prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov:
− vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

** Ide o osoby s rozhodovacími a kontrolnými právomocami konať za štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurisku, podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
*** verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie výpisu z registra trestov.



Prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak by došlo k zmenám, tak tieto bezodkladne oznámim verejnému obstarávateľovi.

Dátum: ..........................
             .............................................................................. 
					                          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 











































ČESTNÉ VYHLÁSENIE SUBDODÁVATEĽA
podľa § 32 ods. 7 a § 32 ods. 8  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Týmto čestne vyhlasujem, že ako subdodávateľ (uveďte názov a sídlo) uchádzača predkladajúceho ponuku do nadlimitnej zákazky s názvom „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“ vyhlásenej verejným obstarávateľom k stanovenej podmienke účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Spĺňam podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a predkladám zoznam osôb: 

.................................... ( meno a priezvisko, titul), ktoré majú rozhodujúci vplyv na činnosť 

* poznámka: subdodávateľ nižšie vyznačí, ktorá situácia sa na neho vzťahuje – teda vyberie si a označí buď možnosť 1. a) alebo 1. b) alebo 2., tak ako je nižšie uvedené:

1. v prípade, že subdodávateľ je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov:
a) vyhlasujem, že neexistujú žiadne ďalšie osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO okrem
tých osôb, ktorých výpis z Registra trestov je uvedený v zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov č. ...............

b) vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO a nie sú zapísané v zozname hospodárskych subjektov, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

2. v prípade, že subdodávateľ nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov:
− vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

** Ide o osoby s rozhodovacími a kontrolnými právomocami konať za štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurisku, podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
*** verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie výpisu z registra trestov.





Prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak by došlo k zmenám, tak tieto bezodkladne oznámim verejnému obstarávateľovi.

Dátum: ..........................
             ..............................................................................
					                          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu subdodávateľa   













































ČESTNÉ VYHLÁSENIE INEJ OSOBY, KTOREJ KAPACITY UCHÁDZAČ VYUŽÍVA NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
podľa § 32 ods. 7 a § 32 ods. 8  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Týmto čestne vyhlasujem, že ako Iná osoba (uveďte názov a sídlo) uchádzača predkladajúceho ponuku do nadlimitnej zákazky s názvom „Rekonštrukcia okruhu OS85 a okruhu OS87, Levice“ vyhlásenej verejným obstarávateľom k stanovenej podmienke účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Spĺňam podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a predkladám zoznam osôb: 

.................................... ( meno a priezvisko, titul), ktoré majú rozhodujúci vplyv na činnosť 

* poznámka: iná osoba nižšie vyznačí, ktorá situácia sa na neho vzťahuje – teda vyberie si a označí buď možnosť 1. a) alebo 1. b) alebo 2., tak ako je nižšie uvedené:

1. v prípade, že Iná osoba je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov:
a) vyhlasujem, že neexistujú žiadne ďalšie osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO okrem
tých osôb, ktorých výpis z Registra trestov je uvedený v zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov č. ...............

b) vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO a nie sú zapísané v zozname hospodárskych subjektov, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

2. v prípade, že Iná osoba nie je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov:
− vyhlasujem, že nižšie uvedené osoby, ktoré majú právo konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v našej spoločnosti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO, spĺňajú podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam osôb ( * ste povinní uviesť všetky osoby)
Meno a priezvisko:..............................................................................................................
Názov spoločnosti/obchodné meno:....................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ...........................................................................................
IČO: .....................................    Právomoci osoby platné od – do ........................................
(použite koľkokrát je potrebné)

** Ide o osoby s rozhodovacími a kontrolnými právomocami konať za štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurisku, podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
*** verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie výpisu z registra trestov.





Prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia a zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak by došlo k zmenám, tak tieto bezodkladne oznámim verejnému obstarávateľovi.

Dátum: ..........................
             ..............................................................................
					                          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu subdodávateľa   












































Príloha č. 1 Vzorový výpočet tepelnej straty potrubia (oceľová rúra) výpočet pre Kritérium č. 2 a 5
Výpočet tepelných strát predizolovaného potrubia – médionosná rúra z ocele
1. Vstupné parametre výpočtu
	Parameter 
	Hodnota
	Jednotky

	Výška nadložia zeme h
	0,8
	m

	Teplota zeminy
	10
	°C

	Svetlá vzdialenosť medzi plášťami e*
	min. 0,15
	m

	Tepelná vodivosť zeminy λzem
	1,2
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť rúry z ocele λocel*
	
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť izolácie PUR (50 °C) λPUR*
	
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť vonkajšieho plášťa potrubia λPE*
	
	W·m⁻¹·K⁻¹


* parametre budú zadané podľa konkrétneho výrobcu potrubia
2. Geometrické parametre potrubia
Pre požadované potrubie je potrebné určiť geometrické parametre (zadavané v m):
Vnútorný priemer oceľovej rúry: di = da – 2s [m]
s – hrúbka steny potrubia [m]
Vonkajší priemer oceľovej rúry: da [m]
Vonkajší priemer plášťa: Da [m]
Vnútorný priemer plášťa: Di = Da – 2spl [m]
spl - hrúbka plášťa [m]
3. Uloženie potrubia
Výška nadložia: h = 0,8 m
Osová hĺbka uloženia:  
Osová vzdialenosť medzi rúrami:   
e je svetlá vzdialenosť medzi plášťami
4. Tepelný odpor vrstiev potrubia (1 rúry)

5. Tepelný odpor zeminy

6. Vzájomný vplyv dvoch paralelne uložených potrubí

7. Súčet tepelných odporov

8. Celkový tepelný odpor potrubia

9. Vypočítaný lineárny súčiniteľ tepelnej straty potrubia (U hodnota)
 

V prípade, že uchádzač použije pre výpočet inú metodiku výpočtu, je povinný vo svojej ponuke uviesť spôsob a metodiku výpočtu, pričom musia byť zachované vstupné parameter výpočtu zadefinované v bode 1.












Príloha č. 2 Vzorový výpočet tepelnej straty potrubia (plastová rúra), výpočet pre Kritérium č. 3
Výpočet tepelných strát predizolovaného potrubia – médionosná rúra z plastu
1.Vstupné parametre výpočtu
	Parameter 
	Hodnota
	Jednotky

	Výška nadložia zeme h
	0,8
	m

	Teplota zeminy
	10
	°C

	Svetlá vzdialenosť medzi plášťami e*
	min. 0,1
	m

	Tepelná vodivosť zeminy λzem
	1,2
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť rúry λPEX *
	
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť izolácie PUR (50 °C) λPUR*
	
	W·m⁻¹·K⁻¹

	Tepelná vodivosť vonkajšieho plášťa potrubia λPE*
	
	W·m⁻¹·K⁻¹


* parametre budú zadané podľa konkrétneho výrobcu potrubia
2. Geometrické parametre potrubia
Pre požadované potrubie je potrebné určiť geometrické parametre (zadavané v m):
Vnútorný priemer plastovej rúry: di = da – 2s [m]
s -  hrúbka steny potrubia [m]
Vonkajší priemer plastovej rúry: da [m]
Vonkajší priemer plášťa: Da [m]
Vnútorný priemer plášťa: Di = Da – 2spl [m]
spl - hrúbka steny plášťa [m]
3. Uloženie potrubia
Výška nadložia: h = 0,8 m
Osová hĺbka uloženia:  
Osová vzdialenosť medzi rúrami:   
e je svetlá vzdialenosť medzi plášťami
4. Tepelný odpor vrstiev potrubia (1 rúry)

5. Tepelný odpor zeminy

6. Vzájomný vplyv dvoch paralelne uložených potrubí

7. Súčet tepelných odporov

8. Celkový tepelný odpor potrubia

9. Vypočítaný lineárny súčiniteľ tepelnej straty potrubia (U hodnota)
 



V prípade, že uchádzač použije pre výpočet inú metodiku výpočtu, je povinný vo svojej ponuke uviesť spôsob a metodiku výpočtu, pričom musia byť zachované vstupné parameter výpočtu zadefinované v bode 1.
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